## 처음읽기
AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일정표 사용설명 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일정표 사용설명 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일정표 사용설명 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일정표 사용설명 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일정표 사용설명 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일정표 사용설명 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일정표 사용설명 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일정표 사용설명
참고한 고도 일정표의 ‘일일업무 → 세부작업체크 → 완료 증거’ 흐름을 유지하고, 구현 위치·검증 명령·완료 기준을 추가한 실행용 일정표입니다. | 참고한 고도 일정표의 ‘일일업무 → 세부작업체크 → 완료 증거’ 흐름을 유지하고, 구현 위치·검증 명령·완료 기준을 추가한 실행용 일정표입니다. | 참고한 고도 일정표의 ‘일일업무 → 세부작업체크 → 완료 증거’ 흐름을 유지하고, 구현 위치·검증 명령·완료 기준을 추가한 실행용 일정표입니다. | 참고한 고도 일정표의 ‘일일업무 → 세부작업체크 → 완료 증거’ 흐름을 유지하고, 구현 위치·검증 명령·완료 기준을 추가한 실행용 일정표입니다. | 참고한 고도 일정표의 ‘일일업무 → 세부작업체크 → 완료 증거’ 흐름을 유지하고, 구현 위치·검증 명령·완료 기준을 추가한 실행용 일정표입니다. | 참고한 고도 일정표의 ‘일일업무 → 세부작업체크 → 완료 증거’ 흐름을 유지하고, 구현 위치·검증 명령·완료 기준을 추가한 실행용 일정표입니다. | 참고한 고도 일정표의 ‘일일업무 → 세부작업체크 → 완료 증거’ 흐름을 유지하고, 구현 위치·검증 명령·완료 기준을 추가한 실행용 일정표입니다. | 참고한 고도 일정표의 ‘일일업무 → 세부작업체크 → 완료 증거’ 흐름을 유지하고, 구현 위치·검증 명령·완료 기준을 추가한 실행용 일정표입니다.
매일 읽는 순서 | 실행 방법 |  | 이전 표현 | 개정 표현 | 뜻 | 개발 중 행동 | 판정
1 | ‘일일업무’에서 오늘 일차의 큰 목표와 오늘 완료조건을 읽습니다. |  | Gate | 오늘 완료조건 | 그날 끝났다고 볼 수 있는 기준 | 검증 명령과 증거를 확인 | 조건 미충족이면 미완료
2 | ‘세부작업체크’에서 일차와 트랙을 필터링하고 ‘착수 조건’이 충족됐는지 먼저 확인합니다. |  | Integration Gate | 통합 확인일 | 세 트랙 결과를 연결해 계약·오류·안전을 시험하는 날 | Day 4·8·12·16·20, 최종 21 | 통합 시나리오 결과로 판정
3 | 각 행을 착수 조건 → 구현 지시 → 구현 위치 → 검증 방법 → 완료 기준 → 완료 증거 순서로 읽습니다. |  | Contract | 공동 계약 | API·이벤트·AI 응답 필드 약속 | 다른 트랙을 기다리지 않고 Mock에 사용 | 계약 테스트 차이 0건
4 | 작업을 시작하면 상태를 ‘진행 중’으로 바꿉니다. |  | Mock | 가짜 응답 | 아직 없는 시스템을 대신하는 시험 응답 | 독립 개발과 오류 시나리오에 사용 | 계약과 같은 필드
5 | 검증 명령을 실행하고 로그·JSON·스크린샷 경로를 완료 증거에 기록합니다. |  | Evidence | 완료 증거 | 다시 실행·확인 가능한 결과 | 로그·JSON·스크린샷·시험보고서 경로 기록 | 말로만 완료 금지
6 | 완료 기준을 전부 만족할 때만 상태를 ‘완료’로 바꿉니다. |  | Read-Only | 읽기 전용 | 실제 운영 상태를 바꾸지 않음 | 조회·분석·제안만 수행 | 외부 쓰기 호출 0회
7 | ‘진행현황’에서 일차·트랙 완료율과 차단 항목을 확인합니다.
반드시 지키는 안전 규칙 | 설명 | 예시 | 설명 | 트랙 독립 개발 | 설명 | 완료 처리 | 설명
Production 초기 읽기 전용 | 실제 운영 계정에는 조회 권한만 | 금전·환불 | AI 자동 실행 금지 | AI·ML | Golden Set과 Mock Tool로 단독 실행 | 상태 | 미착수/진행 중/검토 대기/완료/차단
실재고·가격 변경 금지 | 21일에는 제안과 Demo stub까지만 | 주문취소 | AI 자동 실행 금지 | 백엔드·데이터 | Mock Provider·Mock AI로 단독 실행 | 증거 | 결과 파일 또는 재현 명령 필수
실제 사업 데이터 비공개 | 공개물은 합성 데이터만 | 고객 문의 | PII 제거 후 비공개 평가만 | 프론트엔드·제품 | OpenAPI Mock·Fixture로 단독 실행 | 차단 | 원인·필요 결정·다음 조치 기록
AI 제안 전용 | 사람 승인 전 외부 행동 없음 | 통합 확인일 | 기다리는 날이 아니라 연결·시험하는 날 | 계약 변경 | 버전·예시·계약시험 먼저 | 완료율 | 세부작업 상태에서 자동 계산
기능 축소 없음 | 21일 핵심 기능 모두 포함 | Pilot | 21일 이후 별도 Roadmap | 병렬 진행 | 다른 트랙 완료를 기다리지 않음 | 최종 | 안전·재현·문서까지 통과
작업 ID 사용 예 | D01-BE-02 | 읽을 요구사항 | FR-INT-004 | 수정 위치 | contracts/events.py | 검증 | pytest tests/contract/test_event_envelope.py -q
AI/개발자 지시 예 | D01-BE-02를 구현한다. 요구사항과 API 계약을 따르고 지정 파일을 수정한 뒤 검증 명령을 통과시키고 완료 증거를 남겨라.
나쁜 지시 예 | ‘1일차 백엔드 진행’처럼 작업 ID·파일·검증이 없는 지시는 범위가 너무 넓습니다.
작업시간 | 총 210 상대 작업시간: AI·ML 94.5시간(45%), 백엔드·데이터 84시간(40%), 프론트엔드·제품 31.5시간(15%). 세 트랙은 병렬이며 합계는 비중 관리용입니다.
외부 API 일정 | 5일차 Cafe24 결정·실제 Read Adapter, 6일차 Toss/eCount 방식 확정·Adapter/Importer, 7일차 cursor·rate limit·retry·재처리, 8일차 실제 Read/파일 Import 통합 및 원본 무변경 증거를 확인합니다.
API연동실행표 | 공식 근거가 없는 endpoint는 입력하지 않습니다. API가 없으면 같은 ProviderReadPage 계약의 파일 Importer를 선택하며, UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다.
개발 도구 | AI는 Codex를 사용하지 않습니다. Backend·Frontend는 사용자가 구조 확인→핵심 수정→기본시험을 수행한 뒤 Codex를 리뷰·경계시험·계약 차이·관련 회귀 보조에 사용합니다. 미래 Day 선행은 금지합니다.
Figma AI | Figma AI 결과와 handoff는 참고 기준으로 유지합니다. 실제 프론트 코드는 기존 Route·Page·Component·Type·Mock·CSS·Test 구조를 재사용해 사용자 주도로 수정하고 Codex는 이후 리뷰·시험만 보강합니다.

## 진행현황
21일 개발 진행현황 | 21일 개발 진행현황 | 21일 개발 진행현황 | 21일 개발 진행현황 | 21일 개발 진행현황 | 21일 개발 진행현황 | 21일 개발 진행현황 | 21일 개발 진행현황
‘세부작업체크’의 상태를 바꾸면 아래 완료율과 차단 건수가 자동으로 갱신됩니다. | ‘세부작업체크’의 상태를 바꾸면 아래 완료율과 차단 건수가 자동으로 갱신됩니다. | ‘세부작업체크’의 상태를 바꾸면 아래 완료율과 차단 건수가 자동으로 갱신됩니다. | ‘세부작업체크’의 상태를 바꾸면 아래 완료율과 차단 건수가 자동으로 갱신됩니다. | ‘세부작업체크’의 상태를 바꾸면 아래 완료율과 차단 건수가 자동으로 갱신됩니다. | ‘세부작업체크’의 상태를 바꾸면 아래 완료율과 차단 건수가 자동으로 갱신됩니다. | ‘세부작업체크’의 상태를 바꾸면 아래 완료율과 차단 건수가 자동으로 갱신됩니다. | ‘세부작업체크’의 상태를 바꾸면 아래 완료율과 차단 건수가 자동으로 갱신됩니다.
전체 계획 작업 | 완료 작업 | 차단 작업 | 전체 완료율 |  | 일차 | 계획 | 완료 | 차단 | 완료율
273 | 39 | 0 | 14.29% |  | 1일차 | 13 | 13 | 0 | 100%
작업시간 합계 | AI·ML | 백엔드·데이터 | 프론트엔드·제품 |  | 2일차 | 13 | 13 | 0 | 100%
210 | 94.5 | 84 | 31.5 |  | 3일차 | 13 | 13 | 0 | 100%
[5 empty] | 4일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
트랙 | 계획 건수 | 완료 건수 | 완료율 |  | 5일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
AI·ML | 105 | 15 | 14.29% |  | 6일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
백엔드·데이터 | 105 | 15 | 14.29% |  | 7일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
프론트엔드·제품 | 63 | 9 | 14.29% |  | 8일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 9일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 10일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 11일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 12일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 13일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 14일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 15일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 16일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 17일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 18일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 19일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 20일차 | 13 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 21일차 | 13 | 0 | 0 | 0%

## 일일업무
AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무 | AI 커머스 운영 에이전트 · 21일 일일업무
큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다. | 큰 목표를 보는 시트입니다. 실제 코딩은 ‘세부작업체크’에서 오늘 일차와 트랙을 필터링해 진행합니다. 통합 확인일은 4·8·12·16·20일차, 최종 확인은 21일차입니다.
일차 | 개발주기 | 작업모드 | 오늘 큰 목표 | AI·ML 목표 | 백엔드·데이터 목표 | 프론트엔드·제품 목표 | 오늘 완료조건 | 통합 확인일 | 먼저 읽을 문서 | 필수 완료 증거 | 상태 | 완료율
1일차 | 1주기 | 착수·계약 고정 | 안전 경계와 공동 계약을 먼저 고정하고 세 트랙이 Mock으로 독립 실행 가능한 골격을 만든다. | AI 업무 분해·평가틀·모델 선택 계약 v0.1 | 저장소·환경·Event/API·안전 골격 | Figma AI 디자인 계약·화면 골격·Mock 연결 | 저장소가 실행되고 Event/API/AI 계약 v0.1과 Production 읽기 전용 차단 테스트가 존재하며 세 트랙 Mock이 각각 단독 실행된다. | 아니오 | 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 완료 | 100%
2일차 | 1주기 | 데이터·합성환경 | 표준 데이터 모델과 공개 가능한 합성 데이터 기반을 만든다. | 데이터 분류체계·PII 제거·분할 규칙 | DB 핵심 테이블·migration·seed | 공통 상태·오류·근거 컴포넌트 | DB migration, 6개 핵심 시나리오 seed, PII 탐지·제거 테스트, 화면 상태 컴포넌트가 재현된다. | 아니오 | 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 완료 | 100%
3일차 | 1주기 | 기준선 구현 | 프롬프트 기준선과 Provider 계약 테스트를 만들고 첫 Mock E2E를 준비한다. | 프롬프트 기준선·평가 실행기 | Provider 인터페이스·중복방지·수집 Worker | 홈 현황판 Mock vertical slice | 프롬프트 3개 방식의 기준 결과, Provider 계약 테스트, 홈 화면 fixture가 모두 독립 실행된다. | 아니오 | 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 완료 | 100%
4일차 | 1주기 | 통합 확인 1 | 세 트랙의 첫 Mock E2E와 안전 경계를 함께 검증한다. | 프롬프트 기준선 판정·Mock AI 연결 | Mock 수집→API E2E·안전 차단 | 첫 사용자 흐름·오류상태 검증 | Demo 이벤트가 수집→정규화 Mock→위험 Mock→화면으로 이어지고, Production 쓰기 호출은 0회이며 결함 목록이 갱신된다. | 예 | 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
5일차 | 2주기 | Cafe24 실제 Read 어댑터·검색설계 | 공식 근거로 Cafe24 읽기 범위를 확정하고 실제 데이터를 변경 없이 가져오는 어댑터를 구현한다. | RAG 문서유형·metadata·질문셋 | Cafe24 capability 확정·실제 Read Adapter·보호 저장 | 재고 목록·최신성·mapping 상태 | Cafe24 결정기록, 실제 Read Adapter, 비식별 staging, 제한된 smoke 증거와 RAG corpus manifest가 있다. | 아니오 | 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
6일차 | 2주기 | Toss·eCount 수집방식 확정·분할실험 | Toss POS와 eCount의 실제 가용 방식을 확정하고 API 또는 파일 Importer를 같은 계약으로 구현한다. | Chunking A/B와 중복 제거 | Toss·eCount 결정기록·Adapter/Importer·정규화 | 상품연결 검토·최신성 UX | 두 Provider의 결정기록·Adapter/Importer·정규화 매핑표와 Chunking 비교결과가 각각 독립 검증된다. | 아니오 | 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
7일차 | 2주기 | 검색 기준선·재고원장 | BM25와 Dense 검색 기준선을 만들고 예상 통합재고 원장을 구현한다. | BM25·Dense 기준선 | 증분 동기화 제어·중복복구·Shadow inventory | 문의 분류·근거 Draft 화면 골격 | BM25/Vector의 같은 Golden Set 결과와 중복 이벤트에 안전한 재고 원장, 문의 화면 골격이 있다. | 아니오 | 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
8일차 | 2주기 | 통합 확인 2·실제 Read 검증 | 선택한 실제 API/파일 경로와 증분 동기화, 정규화, 재고 원장, 검색 기준선을 읽기 전용으로 통합한다. | 검색 기준선 API 통합·평가 snapshot | Provider 선택 경로→Shadow inventory 실제 Read 통합 | 재고 위험 vertical slice | Provider별 선택 경로가 계약을 통과하고, 허용된 실제 Read 또는 보호된 Import 증거·cursor 재개·중복/429/부분실패·원본 무변경·BM25/Vector trace가 있으며 D04-FE-INTEGRATION-001을 재검수한다. | 예 | 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
9일차 | 3주기 | Hybrid·예약주문 | Hybrid 검색과 예약주문 부족 계산을 구현한다. | Hybrid search·query preprocessing | 예약주문 부족·상태·Task | 예약 부족 화면 | BM25+Vector 후보와 예약 부족수량·aging Task, 관련 UI가 독립 검증된다. | 아니오 | 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
10일차 | 3주기 | Reranker·출시일정 | Reranker와 검색어 확장을 평가하고 출시일 역산·지연 재계획을 구현한다. | query rewrite·multi-query·reranker·Top-K | 출시·입고 일정 엔진 | 운영일정·영향·재계획 UI | Hybrid+Reranker 실험, Flow A/B 일정 생성, 운영일정 화면이 각각 통과한다. | 아니오 | 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
11일차 | 3주기 | QLoRA 준비·우선순위 | QLoRA 학습 가능한 데이터와 기준모델을 고정하고 오늘 할 일 우선순위 기반을 만든다. | QLoRA 데이터·Base·API 기준선 | 오늘 할 일 규칙 우선순위·Task API | 오늘 할 일·우선순위 설명 | 학습 manifest·Base/API baseline·학습 config grid와 규칙 기반 우선순위 결과가 재현된다. | 아니오 | 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
12일차 | 3주기 | 통합 확인 3 | Hybrid RAG, 예약·일정 엔진, 문의 Draft를 통합하고 안전·근거를 확인한다. | RAG 최종후보·답변초안·실패 fallback | 예약·일정·RAG 통합 API | 예약·재계획·문의 3흐름 E2E | 예약부족·입고지연·근거있는 문의답변 3개 시나리오가 통과하고 RAG 방식 채택안이 기록되며 D04-CONTRACT-002/003의 Projection·provenance를 재검수한다. | 예 | 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
13일차 | 4주기 | QLoRA 학습·상품관계 | QLoRA 후보를 학습·비교하고 상품관계 데이터를 구현한다. | QLoRA 학습·checkpoint 평가 | 상품관계·문의·반품 신호 | 상품관계·이상신호 화면 | 최소 3개 checkpoint 평가와 relation CRUD가 아닌 검증·projection 로직, 관계 화면이 있다. | 아니오 | 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
14일차 | 4주기 | 그래프 비교 | 그래프가 필요한 질문만 분리하고 SQL/RAG와 비교한다. | GraphRAG 필요성 검증 | graph projection·relation API 안정화 | 그래프 경로를 이해 가능한 근거로 표시 | Graph schema·traversal·Graph+Vector 후보와 SQL/RAG 대비 결과가 수치와 오류분석으로 남는다. | 아니오 | 04 §8, 09 §5.4 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
15일차 | 4주기 | 메모리·에이전트 상태 | 전체 대화를 반복 전송하지 않는 선택적 메모리와 명시적 에이전트 상태를 구현한다. | Selective memory 비교 | Agent run·checkpoint·audit 저장 | 대화 상태·재개·비용 UX | full context와 selective memory 비교 기준선, checkpoint/resume 가능한 상태 저장, 대화 trace UI가 있다. | 아니오 | 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
16일차 | 4주기 | 통합 확인 4 | Graph·Memory·Agent checkpoint를 운영 시나리오에 연결하고 실패 복구를 시험한다. | Graph/Memory/Agent 통합 평가 | LangGraph runtime·resume·fallback 통합 | Agent trace·실패복구·관계문의 E2E | 관계문의와 3-turn 대화, 중단 후 resume, Graph fallback이 통과하고 불필요한 LLM 호출 수가 기록된다. | 예 | 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
17일차 | 5주기 | 운영지능·우선순위 실험 | 운영 위험 탐지와 우선순위에서 규칙과 AI/Ranking을 비교한다. | Rule vs AI/Ranking 우선순위·이상징후 | 통합 Insight·Task 생성·오늘 할 일 | 운영 통합현황·AI/규칙 구분 | 재고·예약·일정·문의/반품 신호가 통합되고 Rule priority와 AI/Ranking 비교 결과가 있다. | 아니오 | 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
18일차 | 5주기 | 에이전트 안전·승인 | Agent의 조건분기·도구호출·사람승인·실패복구를 안전하게 완성한다. | confidence routing·model routing·failure tests | Approval·policy·tool gateway | 승인·차단·감사 UX | 안전 Gate, idempotent tool, timeout/retry/resume, human review failure matrix가 통과한다. | 아니오 | 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
19일차 | 5주기 | 모델비용·관측성 | Large LLM only와 Model Router의 품질·비용·지연을 비교하고 전체 관측성을 완성한다. | Model Router·token cost benchmark | AI telemetry·비용예산·관측성 | AI 평가·비용 현황판 | Router benchmark와 cache hit·large call rate·평균 token·p95가 화면과 보고서에서 재현된다. | 아니오 | 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
20일차 | 5주기 | 통합 확인 5 | 전체 핵심 기능과 AI 실험을 한 Demo Candidate로 묶고 안전·장애·성능 회귀를 실행한다. | 전체 AI regression·결정 잠금 | 6시나리오 E2E·safety/chaos/perf | 6시나리오 브라우저 E2E·접근성 | 6개 데모 시나리오, P0 회귀, AI 평가, 안전/PII/쓰기 0회, 성능 기준이 모두 증거와 함께 판정된다. | 예 | 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%
21일차 | 최종 | 최종 확인·배포 | 재현 가능한 공개 포트폴리오와 21일 이후 Pilot 인계안을 완성한다. | 최종 AI report·model card·재현 | 릴리스·배포·Pilot 안전 인계 | 최종 Demo·사용안내·제출 | 최종 시험·안전·문서·데모·배포 체크가 통과하고 실패 항목은 숨기지 않고 제한·owner·후속일정으로 기록된다. | 예 | 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | 로그·결과 JSON·시험보고서·스크린샷 경로 | 미착수 | 0%

## 세부작업체크
AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트 | AI 커머스 운영 에이전트 · 273개 실행 체크리스트
착수 조건을 먼저 확인합니다. 검증 명령은 산출물·실행 파일·Fixture를 실제로 만든 뒤에만 실행합니다. 아직 없는 모듈을 실행해 발생한 오류는 완료가 아니며, 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다. | 착수 조건을 먼저 확인합니다. 완료는 검증 명령을 실행하고 ‘완료 증거’ 경로를 적은 뒤에만 처리합니다. 막히면 마지막 열의 대체 경로로 계속 진행합니다.
일차 | 순서 | 트랙 | 작업 ID | 분류 | 세부작업 | 구체 구현 지시 | 구현 위치·예상 파일 | 입력·참조 | 산출물 | 검증 명령·방법 | 완료 기준 | 안전 확인 | 상태 | 완료 증거 | 막힘·다음 조치 | 착수 조건 | 차단 시 대체 방법
1일차 | 1 | AI·ML | D01-AI-01 | 업무분해 | AI 작업을 규칙·검색·소형모델·대형모델로 분류 | 재고계산, 예약부족, 일정충돌, 문의분류, 답변초안, 복합운영판단을 호출 단계별로 표로 고정한다. | ai/router/task_catalog.yaml | FR-AI-002 · 04 §2 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | ai/router/task_catalog.yaml | pytest ai/tests/ai/test_task_catalog.py -q | 모든 작업에 기본 경로와 대형모델 미호출 사유가 기록됨 | Production 쓰기 없음 | 완료 | ai/tests/ai/test_task_catalog.py: 5 passed |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 2 | AI·ML | D01-AI-02 | 평가 | 실험 등록부와 결과 JSON 스키마 작성 | 실험 ID, 데이터 버전, 기준방법, 후보, 지표, 비용, 오류분석, 채택결정을 필수 필드로 만든다. | ai/evaluation/experiment.schema.json | NFR-AI-001 · 04 §12 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | ai/evaluation/experiment.schema.json | ai/evaluation/validate_schema.py·experiment.schema.json·Fixture 존재 확인 → python -m ai.evaluation.validate_schema ai/tests/fixtures/experiment_sample.json | 예시 결과가 스키마 검증을 통과하고 누락 필드는 실패함 | Production 쓰기 없음 | 완료 | 정상 Fixture SCHEMA_VALIDATION_OK; metrics 누락 Fixture SCHEMA_VALIDATION_FAILED |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 3 | AI·ML | D01-AI-03 | 데이터 | Golden Set 목록과 누출 방지 규칙 정의 | prompt/retrieval/graph/memory/agent용 시험세트 manifest와 train/valid/test 격리 규칙을 만든다. | ai/evaluation/datasets/manifest.yaml | 09 §3 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | ai/evaluation/datasets/manifest.yaml | pytest ai/tests/ai/test_dataset_manifest.py -q | 각 세트의 목적·소유자·버전·해시·비공개 여부가 있음 | Production 쓰기 없음 | 완료 | ai/tests/ai/test_dataset_manifest.py: 5 passed |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 4 | AI·ML | D01-AI-04 | 프롬프트 | 프롬프트 저장 형식 v0.1 생성 | system/instruction/examples/output_schema/safety/version을 분리한 템플릿 구조를 만든다. | ai/prompts/_template/prompt.yaml | 04 §4.2 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | ai/prompts/_template/prompt.yaml | pytest ai/tests/ai/test_prompt_template.py -q | 필수 영역과 버전이 없으면 검증 실패 | Production 쓰기 없음 | 완료 | ai/tests/ai/test_prompt_template.py: 4 passed |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 5 | AI·ML | D01-AI-05 | 연결계약 | AI 서비스 Mock 응답 계약 고정 | route_reason, confidence, evidence_ids, model, token, latency, cost 필드를 예시 응답으로 만든다. | contracts/ai_response.schema.json | FR-AI-001~004 · 05 §4.3 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | contracts/ai_response.schema.json | pytest contracts/tests/test_ai_response.py -q | AI/백엔드/화면이 같은 Mock 응답을 읽음 | Production 쓰기 없음 | 완료 | contracts/tests/test_ai_response.py: 4 passed |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D01-BE-01 | 저장소 | 권장 폴더와 최소 실행환경 생성 | backend/app, backend/app/worker, frontend, contracts, ai, tests, infra를 만들고 공통 명령을 정의한다. | pyproject.toml · backend/ · frontend/ · contracts/ · ai/ | 03 §3 · 10 §2 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | pyproject.toml · backend/ · frontend/ · contracts/ · ai/ | make lint && make test-smoke | 빈 서비스가 동일 명령으로 기동·종료됨 | Production 쓰기 없음 | 완료 | Python 3.11.3·main·pyproject.toml·FastAPI 최소 실행 구조 확인 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D01-BE-02 | 계약 | 표준 Commerce Event 모델 v0.1 구현 | tenant_id, provider, event_id, event_type, occurred_at, ingested_at, schema_version, payload_ref를 타입으로 고정한다. | contracts/events.py | FR-INT-004 · 05 §5 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | contracts/events.py | pytest contracts/tests/test_event_envelope.py -q | 유효·누락·중복 예시가 예상대로 통과/실패 | Production 쓰기 없음 | 완료 | Canonical Event 유효·필수·enum·timezone·duplicate key 계약시험 PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D01-BE-03 | API | 헬스·준비·버전 API 구현 | GET /health, /ready, /api/v1/meta에서 환경·계약버전·write_mode를 노출한다. | backend/app/routes/meta.py | NFR-OPS-001 · 05 §4 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | backend/app/routes/meta.py | pytest backend/tests/api/test_meta.py -q | PRODUCTION_READ에서 write_mode=disabled | Production 쓰기 없음 | 완료 | GET /api/v1/health·ready·meta smoke PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D01-BE-04 | 안전 | Production 쓰기 차단 정책 코드화 | 환경이 Production이면 POST/PUT/PATCH/DELETE 외부 연동 호출을 실행 전에 거부하고 감사 이벤트를 남긴다. | backend/app/policies/write_policy.py | FR-SAFE-001 · 06 §4 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | backend/app/policies/write_policy.py | pytest backend/tests/safety/test_production_write_deny.py -q | 금지 경로 호출 0회, deny audit 1건 | Production 쓰기 없음 | 완료 | POLICY_DENIED; provider write call count=0; deny audit 생성 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D01-BE-05 | Mock | 세 외부 서비스 Mock Provider 작성 | Cafe24/Toss/eCount 읽기 응답과 지원하지 않는 기능 오류를 동일 인터페이스로 제공한다. | backend/app/adapters/providers/mock.py | FR-INT-001~003 · 03 §6 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | backend/app/adapters/providers/mock.py | pytest backend/tests/providers/test_mock_providers.py -q | 각 Provider가 fixture를 읽고 write는 모두 거부 | Production 쓰기 없음 | 완료 | Cafe24·Toss POS·eCount Mock 공통 계약과 write deny PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
1일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D01-FE-01 | Figma | Figma AI로 7개 화면과 디자인 시스템 일괄 생성 | 07 §0의 Master Prompt를 사용해 1280px Desktop 기준 홈, 상품·재고, 주문·판매, 고객문의, 운영일정, AI 분석, 연동·설정 화면과 공통 Navigation/Header/Table/Card/Badge/Drawer, Loading/Empty/Stale/Denied 상태를 한 파일에 생성한다. 생성 후 화면목록·컴포넌트·상태 누락을 체크한다. | frontend/design/figma/commerce_ops_ui.fig · frontend/design/figma/handoff.md | 07 §0~3·13~15 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | frontend/design/figma/commerce_ops_ui.fig · frontend/design/figma/handoff.md | python scripts/validate_figma_handoff.py frontend/design/figma/handoff.md | 7개 화면·공통 컴포넌트·필수 상태·색상/타이포/간격 token·금지 CTA 목록이 handoff에 있고 실제 구현 기준으로 잠금 | 실제 PII·Production ID·금지 Write CTA 없음 | 완료 | Figma 7개 화면과 frontend/design/figma/handoff.md 사용자 검수 완료 |  | 07 UI·UX 설계서와 Demo Fixture 목록 준비 | Figma AI 사용이 불가하면 동일 Master Prompt로 정적 wireframe을 작성하되 handoff 계약은 동일하게 유지
1일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D01-FE-02 | 화면골격 | Figma 인계 기준 7개 라우트·공통 틀·환경배지 구현 | Figma 결과를 이미지 복제하지 말고 handoff의 token과 component mapping으로 홈, 상품·재고, 주문·판매, 고객문의, 운영일정, AI 분석, 연동·설정 라우트와 공통 Navigation/Header를 구현한다. 상단에 tenant/environment/as_of/Production Read-Only 또는 Demo를 항상 표시한다. | frontend/src/app/ · frontend/src/components/EnvironmentBanner.tsx · frontend/src/styles/tokens.css | 06 §3 · 07 §0~3 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | frontend/src/app/ · frontend/src/components/EnvironmentBanner.tsx · frontend/src/styles/tokens.css | npm --prefix frontend test -- routes EnvironmentBanner | 7개 라우트·공통 탐색·환경배지가 렌더링되고 Figma handoff의 token 이름과 코드 token이 매핑됨 | Production 금지 CTA 0개 | 완료 | 17/17 PASS; production build PASS; 7개 Route 사용자 수동 확인 |  | D01-FE-01 handoff 완료 | Figma export가 늦으면 handoff token 기본값과 wireframe으로 구현하고 디자인 교체가 가능한 component boundary 유지
1일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D01-FE-03 | Mock | 계약 v0.1 기반 API Mock과 화면 타입 연결 | 05 데이터·API 명세에서 Type을 생성하고 AI 응답·이벤트·오류 상태 Fixture를 Mock handler에 연결한다. Figma에 그려진 임의 필드는 사용하지 않는다. | frontend/src/mocks/handlers.ts · frontend/src/types/contracts.ts | 05 §3~4 · 07 §0 · 00 사용안내, 01 종합기획, 05 데이터·API, 06 운영안전 | frontend/src/mocks/handlers.ts · frontend/src/types/contracts.ts | npm --prefix frontend test -- mocks contracts | Mock 모드에서 홈 화면이 로드되고 OpenAPI/JSON Schema와 소비 필드 차이 0건 | Mock에 실제 PII·Secret 없음 | 완료 | 지정 10/10·전체 29/29 PASS; build PASS; PII/Secret·network·write 0 |  | 공동 계약 v0.1과 D01-FE-02 route 준비 | Backend 미완료 시 계약 Fixture로 진행
2일차 | 1 | AI·ML | D02-AI-01 | 분류체계 | 문의·상품·운영 데이터 taxonomy 정의 | intent, entity, risk, product relation, anomaly label을 사전과 예시로 고정한다. | ai/data/taxonomy.yaml | FR-CS-001 · 04 §3.1 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | ai/data/taxonomy.yaml | pytest ai/tests/ai/test_taxonomy.py -q | 중복 라벨·설명 없는 라벨 0개 | Production 쓰기 없음 | 완료 | ai/tests/ai/test_taxonomy.py: 9 passed |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 2 | AI·ML | D02-AI-02 | 개인정보 | 비식별 처리 규칙과 검사기 작성 | 이름·전화·주소·이메일·주문식별자를 제거 또는 토큰화하고 원문을 AI 입력에 넘기지 않는다. | ai/data/redaction.py | NFR-SEC-002 · 06 §9 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | ai/data/redaction.py | pytest ai/tests/privacy/test_redaction.py -q | PII fixture 100% 차단, 과잉제거 사례 기록 | Production 쓰기 없음 | 완료 | ai/tests/privacy/test_redaction.py: 10 passed; 이름·주소·주문식별자 원문 잔존 0 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 3 | AI·ML | D02-AI-03 | 분할 | 학습·검증·시험 분할기 작성 | 고객·대화 thread·시간을 묶어 동일 그룹이 여러 split에 섞이지 않게 한다. | ai/data/split_dataset.py | 04 §3.3 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | ai/data/split_dataset.py | pytest ai/tests/ai/test_group_split.py -q | 그룹 교차 0건, 비율 보고서 생성 | Production 쓰기 없음 | 완료 | ai/tests/ai/test_group_split.py: 8 passed; total=10, split=6/2/2, overlap=0 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 4 | AI·ML | D02-AI-04 | 불균형 | Intent·Category·Issue 불균형 보고서 생성 | brand 균등화보다 업무 라벨 편향을 우선 계산하고 소수 클래스 후보를 표시한다. | ai/evaluation/class_balance.py | 04 §3.4 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | ai/evaluation/class_balance.py | python -m ai.evaluation.class_balance --fixture | class support와 권장 보정이 JSON/CSV로 저장 | Production 쓰기 없음 | 완료 | ai/tests/ai/test_class_balance.py: 7 passed; JSON/CSV 보고서 생성 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 5 | AI·ML | D02-AI-05 | 합성데이터 | 합성 문의·관계 정답 생성 규칙 작성 | 실제 레코드 치환이 아닌 새 상품·문의·관계·정답을 seed 기반으로 생성한다. | ai/data/synthetic/generator.py | FR-DEMO-001 · 10 §4 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | ai/data/synthetic/generator.py | pytest ai/tests/demo/test_synthetic_no_private_overlap.py -q | 동일 seed 재현, 실제 고유문자열 겹침 0건 | Production 쓰기 없음 | 완료 | synthetic guard 9 passed; 동일 seed hash 일치; SANITIZED private overlap=0 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D02-BE-01 | DB | Tenant·Provider·Product·SKU 테이블 구현 | 표준 ID와 외부 ID를 분리하고 tenant 경계를 모든 unique/index에 반영한다. | backend/app/models/catalog.py | 05 §2.1 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | backend/app/models/catalog.py | pytest backend/tests/db/test_catalog_models.py -q | tenant 간 ID 충돌 없이 migration 통과 | Production 쓰기 없음 | 완료 | backend/tests/db Day 2 model suite 포함 23 passed; tenant boundary PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D02-BE-02 | DB | Order·SaleEvent·Inventory 모델 구현 | 주문, 판매 이벤트, snapshot, append-only ledger 구조와 제약을 만든다. | backend/app/models/commerce.py | FR-INV-001 · 05 §2.1 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | backend/app/models/commerce.py | pytest backend/tests/db/test_commerce_models.py -q | 음수 수량·중복 source event 제약 동작 | Production 쓰기 없음 | 완료 | backend/tests/db Day 2 model suite 포함 23 passed; idempotency·append-only PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D02-BE-03 | DB | Reservation·IncomingStock·Launch·Task 모델 구현 | 예약→발주→입고→출고 및 일정 dependency 상태를 저장한다. | backend/app/models/operations.py | FR-RES-003 · FR-SCH-001 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | backend/app/models/operations.py | pytest backend/tests/db/test_operations_models.py -q | 상태 전이와 dependency 제약 통과 | Production 쓰기 없음 | 완료 | backend/tests/db Day 2 model suite 포함 23 passed; 상태·cross-tenant dependency PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D02-BE-04 | Migration | 초기 migration과 rollback 시험 | 모든 모델의 forward/rollback을 빈 DB와 seed DB에서 검증한다. | backend/app/migrations/versions/0001_core.py | NFR-REL-001 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | backend/app/migrations/versions/0001_core.py | make db-reset && make db-migrate && make db-rollback | forward/rollback 오류 0건 | Production 쓰기 없음 | 완료 | PostgreSQL 16 upgrade·downgrade·re-upgrade PASS; migration 1 passed, 1 deselected |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D02-BE-05 | Demo | 6개 공개 시나리오 seed 작성 | 오프라인판매, 예약부족, 입고지연, 상품문의, 위험문의, 중복이벤트를 생성한다. | backend/app/services/demo.py | FR-DEMO-001~002 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | backend/app/services/demo.py · backend/tests/demo/test_seed_scenarios.py | pytest backend/tests/demo/test_seed_scenarios.py -q | 각 scenario_id의 예상 상태가 fixture와 일치 | Production 쓰기 없음 | 완료 | backend/tests/demo/test_seed_scenarios.py: 4 passed; 6개 deterministic scenario |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D02-FE-01 | 상태 | 신선도·신뢰도·위험 배지 구현 | FRESH/STALE/UNKNOWN, LOW/MEDIUM/HIGH/PROHIBITED를 색상과 텍스트로 표현한다. | frontend/src/components/StatusBadges.tsx | 07 §13~14 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | frontend/src/components/StatusBadges.tsx | npm --prefix frontend test -- StatusBadges | 색상 없이도 상태를 구분 가능 | Production 쓰기 없음 | 완료 | StatusBadges 18/18 PASS; 운영자용 한글 Label 브라우저 확인 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D02-FE-02 | 근거 | 근거 열기 패널 골격 구현 | source_id, as_of, 계산식, 모델·프롬프트·인덱스 버전을 표시한다. | frontend/src/components/EvidenceDrawer.tsx | FR-AI-001 · 07 §3 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | frontend/src/components/EvidenceDrawer.tsx | npm --prefix frontend test -- EvidenceDrawer | Mock evidence 3종 표시 | Production 쓰기 없음 | 완료 | EvidenceDrawer 15/15 PASS; focus·keyboard·empty evidence 경계 PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
2일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D02-FE-03 | 오류 | loading·empty·stale·denied 화면 상태 작성 | 성공 화면만 만들지 말고 네 상태를 Storybook/테스트 fixture로 고정한다. | frontend/src/components/SystemStates.tsx · frontend/src/mocks/fixtures/systemStates.ts | 07 §13 · 02 요구사항, 05 데이터·API, 09 테스트·평가 | frontend/src/components/SystemStates.tsx · frontend/src/mocks/fixtures/systemStates.ts | npm --prefix frontend test -- SystemStates | 4개 상태 스냅샷 존재 | Production 쓰기 없음 | 완료 | SystemStates 12/12 PASS; frontend 전체 74/74; production build PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 1 | AI·ML | D03-AI-01 | 프롬프트 | 문의 분류 Zero-shot 기준선 작성 | intent/entities/risk를 JSON으로 반환하는 최소 지시와 오류 fallback을 만든다. | ai/prompts/inquiry/v0_zero_shot.yaml | PROMPT-01 · FR-CS-001 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | ai/prompts/inquiry/v0_zero_shot.yaml | make eval-prompt EXP=PROMPT-01 VARIANT=zero | Intent/Entity/JSON/비용 기준 결과 저장 | Production 쓰기 없음 | 완료 | Zero-shot: Macro/Micro F1=1.0, Entity F1=0.5, JSON=1.0, cost=$0.001551 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 2 | AI·ML | D03-AI-02 | 프롬프트 | Structured Prompt 후보 작성 | 역할, 작업지시, 허용 라벨, 출력 schema, 고위험 라우팅을 분리한다. | ai/prompts/inquiry/v1_structured.yaml | 04 §4.1~2 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | ai/prompts/inquiry/v1_structured.yaml | make eval-prompt EXP=PROMPT-01 VARIANT=structured | 동일 시험세트 결과 저장 | Production 쓰기 없음 | 완료 | Structured: Macro F1=0.8333, Entity F1=0.4706, JSON=1.0, cost=$0.0026458 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 3 | AI·ML | D03-AI-03 | 프롬프트 | Few-shot 후보 작성 | 혼동이 큰 5~8개 사례만 예시로 넣고 시험세트와 중복되지 않게 한다. | ai/prompts/inquiry/v2_fewshot.yaml | 04 §4.1 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | ai/prompts/inquiry/v2_fewshot.yaml | make eval-prompt EXP=PROMPT-01 VARIANT=fewshot | 예시 누출 검사와 결과 저장 | Production 쓰기 없음 | 완료 | Few-shot: Entity F1=0.8889; leakage 5 passed; cost=$0.003441 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 4 | AI·ML | D03-AI-04 | 평가 | 프롬프트 비교 실행기 구현 | 같은 모델·seed·temperature·시험세트로 variant를 실행하고 F1/JSON/latency/cost를 집계한다. | ai/evaluation/run_prompt_eval.py · ai/evaluation/openai_prompt_runner.py | 09 §5.1 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | artifacts/experiments/day03/ | pytest ai/tests/ai/test_prompt_eval_runner.py -q | 재실행 시 동일 설정과 결과 manifest 생성 | Production 쓰기 없음 | 완료 | test_prompt_eval_runner.py: 7 passed; 3개 variant Metric·latency·token·cost 저장 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 5 | AI·ML | D03-AI-05 | 오류분석 | 프롬프트 오류 분류 템플릿 작성 | wrong intent, entity miss, schema, unsafe route, over-answer를 사례별로 기록한다. | ai/evaluation/templates/prompt_error_analysis.md · ai/evaluation/analyze_prompt_errors.py | 04 §12.2 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | artifacts/experiments/day03/prompt_error_analysis.md | python -m ai.evaluation.check_error_report --template prompt | 오류 예시 5건이 분류 가능 | Production 쓰기 없음 | 완료 | ERROR_ANALYSIS_REPORT_OK; ERROR_CASES=6; prompt_error_analysis.md |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D03-BE-01 | 연동 | Provider read 인터페이스 구현 | list_orders, list_products, list_inventory, list_inquiries와 cursor/rate-limit/error를 타입화한다. | backend/app/adapters/providers/base.py · backend/app/adapters/providers/mock.py | FR-INT-001~003 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | backend/app/adapters/providers/base.py · backend/app/adapters/providers/mock.py | pytest backend/tests/providers/test_provider_contract.py -q | 세 Mock이 공통 계약 테스트 통과 | Production 쓰기 없음 | 완료 | Provider suite 17 passed; 3 Provider pagination·cursor·failure 경계 PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D03-BE-02 | 수집 | Event Inbox 저장 로직 구현 | 원본 payload는 보호 저장소 참조로 두고 event envelope와 hash를 DB에 기록한다. | backend/app/services/ingestion/inbox.py | FR-INT-004 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | backend/app/services/ingestion/inbox.py | pytest backend/tests/ingestion/test_inbox.py -q | 원본추적 가능, PII 로그 0건 | Production 쓰기 없음 | 완료 | Ingestion suite 10 passed; DB persist·hash·protected reference; raw PII 0 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D03-BE-03 | 중복방지 | idempotency key와 중복 이벤트 차단 | tenant/provider/event_id/schema_version 조합으로 동일 이벤트 효과를 1회로 제한한다. | backend/app/services/demo.py · backend/tests/ingestion/test_idempotency.py | FR-INT-006 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | backend/app/services/demo.py · backend/tests/ingestion/test_idempotency.py | pytest backend/tests/ingestion/test_idempotency.py -q | 2회·10회 재처리 효과 count=1 | Production 쓰기 없음 | 완료 | 2회·10회 replay effect=1; tenant·schema_version·consumer 경계 PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D03-BE-04 | 계약테스트 | OpenAPI와 계약 예시 자동 검사 | API 스키마 변경 시 AI/화면 Mock과 breaking diff를 CI에서 실패시킨다. | contracts/tests/test_openapi_snapshot.py · contracts/snapshots/openapi_signature.json | NFR-COMP-001 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | contracts/tests/test_openapi_snapshot.py · contracts/snapshots/openapi_signature.json | make contract-test | breaking diff 0건 | Production 쓰기 없음 | 완료 | OpenAPI snapshot 1 passed; frontend consumer contract 7 passed; breaking diff=0 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D03-BE-05 | 관측성 | correlation_id·request_id 로깅 기반 | 수집부터 API까지 같은 ID와 tenant/environment를 구조화 로그에 넣는다. | backend/app/core/observability.py · backend/app/services/offline_sale.py · backend/app/api/demo.py | NFR-OBS-001 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | backend/app/core/observability.py · backend/tests/observability/test_correlation.py | pytest backend/tests/observability/test_correlation.py -q | 샘플 흐름을 한 ID로 검색 가능 | Production 쓰기 없음 | 완료 | Observability 9 passed; HTTP→pipeline→log ID 일치; nested Secret/PII 0 |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D03-FE-01 | 홈 | 긴급 Queue와 오늘 할 일 목록 구현 | 예약부족·재고불일치·일정충돌 fixture를 severity와 이유로 정렬한다. | frontend/src/app/pages/DashboardPage.tsx · frontend/src/components/UrgentQueue.tsx · frontend/src/components/TodayTasks.tsx | 07 §4 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | frontend/src/components/UrgentQueue.tsx · frontend/src/components/TodayTasks.tsx | npm --prefix frontend test -- HomePage | 3종 위험 카드가 정렬 기준과 함께 표시 | Production 쓰기 없음 | 완료 | 3종 위험 카드 정렬·TodayTasks 수동 확인; frontend 전체 102/102 PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D03-FE-02 | 추적 | request_id 기반 근거 패널 연결 | 카드 클릭 시 source, 계산, model/prompt version을 Mock에서 불러온다. | frontend/src/mocks/evidence.ts · frontend/src/components/EvidenceDrawer.tsx | FR-AI-001 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | frontend/src/mocks/evidence.ts · frontend/src/components/EvidenceDrawer.tsx | npm --prefix frontend test -- evidence-flow | 카드→근거패널 흐름 통과 | Production 쓰기 없음 | 완료 | request_id→mock evidence→EvidenceDrawer 흐름과 브라우저 수동 확인 PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
3일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D03-FE-03 | 접근성 | 키보드·라벨·빈 상태 점검 | 긴급 Queue와 근거 패널을 키보드만으로 사용하고 상태를 문장으로 읽게 한다. | frontend/tests/a11y.test.tsx · frontend/src/components/EvidenceDrawer.tsx | 07 §15 · 04 AI 설계 §4, 05 API, 07 화면, 09 평가 | frontend/tests/a11y.test.tsx | npm --prefix frontend test -- a11y | critical 접근성 오류 0건 | Production 쓰기 없음 | 완료 | a11y 8/8 PASS; keyboard·aria·focus 수동 확인; production build PASS |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 1 | AI·ML | D04-AI-01 | 평가 | Zero-shot·Structured·Few-shot 결과 비교 | F1, JSON 유효율, 고위험 라우팅, 비용을 같은 표에 정리한다. | artifacts/experiments/PROMPT-01/result.json | PROMPT-01 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | artifacts/experiments/PROMPT-01/result.json | make eval-report EXP=PROMPT-01 | 수치·95% CI·오류 사례·임시 채택안 존재 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 2 | AI·ML | D04-AI-02 | 선택 | Day 4용 프롬프트 후보 잠금 | 최고 점수만 고르지 말고 안전 오류와 비용 기준을 적용해 v0.1을 고정한다. | ai/prompts/inquiry/ACTIVE | 04 §4.3 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | ai/prompts/inquiry/ACTIVE | pytest ai/tests/ai/test_active_prompt.py -q | 선택 이유와 기각 이유 기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 3 | AI·ML | D04-AI-03 | 연결 | Mock AI 서비스 계약 응답 제공 | 실제 모델 장애와 무관하게 정해진 intent/evidence/route를 반환하는 adapter를 연결한다. | ai/services/mock_runtime.py | 05 §4.3 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | ai/services/mock_runtime.py | pytest ai/tests/integration/test_mock_ai_runtime.py -q | 백엔드 계약과 필드 차이 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 4 | AI·ML | D04-AI-04 | 안전 | 고위험 문의 차단 시험 | 환불·분쟁·보상·결제·취소 fixture가 자동응답이나 도구실행으로 가지 않게 한다. | ai/tests/safety/test_high_risk_inquiry.py | FR-CS-004 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | ai/tests/safety/test_high_risk_inquiry.py | pytest ai/tests/safety/test_high_risk_inquiry.py -q | 자동전송·Tool 호출 0회 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 5 | AI·ML | D04-AI-05 | 증거 | 통합 AI trace 저장 | prompt_version, route_reason, tokens=mock, evidence_ids와 결과를 request_id로 묶는다. | artifacts/integration/day04/ai_trace.json | 09 §9 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | artifacts/integration/day04/ai_trace.json | python -m ai.evaluation.validate_trace artifacts/integration/day04/ai_trace.json | 필수 추적 필드 100% | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D04-BE-01 | 통합 | Demo sale 이벤트 E2E 연결 | Mock Provider→Inbox→Event 저장→위험 Mock→GET /insights 흐름을 연결한다. | backend/tests/integration/test_day04_mock_e2e.py | AC-E2E-01 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | backend/tests/integration/test_day04_mock_e2e.py | pytest backend/tests/integration/test_day04_mock_e2e.py -q | 하나의 correlation_id로 전 구간 PASS | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D04-BE-02 | 계약 | AI·화면 계약 snapshot 비교 | OpenAPI, event schema, ai response schema의 버전과 예시가 소비자 Mock과 같은지 확인한다. | artifacts/integration/day04/contract_report.json | NFR-COMP-001 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | artifacts/integration/day04/contract_report.json | make contract-test | breaking diff 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D04-BE-03 | 안전 | 외부 쓰기 호출 계수 검증 | 테스트 transport에서 write method/path 호출을 모두 수집하고 0임을 단언한다. | backend/tests/safety/test_external_write_count.py | FR-SAFE-001 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | backend/tests/safety/test_external_write_count.py | pytest backend/tests/safety/test_external_write_count.py -q | Production write_call_count=0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D04-BE-04 | 장애 | Provider timeout·부분실패 주입 | 한 Provider 실패가 나머지 조회와 화면을 중단하지 않고 degraded 상태로 남게 한다. | backend/tests/integration/test_provider_partial_failure.py | NFR-REL-001 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | backend/tests/integration/test_provider_partial_failure.py | pytest backend/tests/integration/test_provider_partial_failure.py -q | 재시도 상한 후 안전 종료·상태 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D04-BE-05 | 결함 | 통합 결함과 다음 조치 기록 | 원인 트랙, 재현 명령, 심각도, owner, 목표 Day를 기록한다. | artifacts/integration/day04/defects.csv | 09 §10 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | artifacts/integration/day04/defects.csv | python scripts/validate_defect_log.py artifacts/integration/day04/defects.csv | 차단 결함에 owner·재현법 100% | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D04-FE-01 | 통합 | Demo 이벤트→홈 카드 표시 E2E | scenario A를 실행하고 위험 카드와 근거 패널을 확인한다. | frontend/e2e/day04.spec.ts | AC-E2E-01 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | frontend/e2e/day04.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- day04 | E2E 영상/스크린샷과 request_id 저장 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D04-FE-02 | 안전 | Production에서 쓰기 버튼 부재 확인 | 재고수정·취소·환불·가격변경 행동이 DOM과 네트워크에 존재하지 않게 한다. | frontend/e2e/read_only.spec.ts | 06 §6 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | frontend/e2e/read_only.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- read_only | 금지 CTA 0개·write request 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
4일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D04-FE-03 | 오류 | 부분실패·stale 화면 검증 | Provider 1개 timeout 시 나머지 데이터와 stale 경고가 함께 보이는지 확인한다. | frontend/e2e/degraded.spec.ts | 07 §13 · 03 아키텍처, 05 API, 06 안전, 09 Day 4 | frontend/e2e/degraded.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- degraded | 사용자가 데이터 시점과 실패 대상을 구분 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
5일차 | 1 | AI·ML | D05-AI-01 | 말뭉치 | 검색 대상 Record/Document 목록 확정 | 상품구조, 정책문서, 재고 snapshot, 입고예정, 주문상태를 답변 가능 범위와 함께 분리한다. | ai/retrieval/corpus_catalog.yaml | FR-CS-002 · 04 §5.1 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | ai/retrieval/corpus_catalog.yaml | pytest ai/tests/retrieval/test_corpus_catalog.py -q | 각 source에 owner·freshness·visibility 있음 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
5일차 | 2 | AI·ML | D05-AI-02 | 메타데이터 | 검색 metadata schema 구현 | tenant/product/brand/category/language/base_game/expansion/source_type/as_of/version을 필수 또는 선택으로 정의한다. | ai/retrieval/metadata.schema.json | 04 §5.3 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | ai/retrieval/metadata.schema.json | pytest ai/tests/retrieval/test_metadata_schema.py -q | 필터 필드 타입과 누락 정책 통과 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
5일차 | 3 | AI·ML | D05-AI-03 | 질문셋 | Golden retrieval query 초안 60건 작성 | 상품명 exact, 자연어 별칭, 관계, 재고, 배송, 정책, 근거부족 질문과 graded relevance를 만든다. | ai/evaluation/datasets/golden_retrieval.jsonl | 09 §3·5.2 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | ai/evaluation/datasets/golden_retrieval.jsonl | python -m ai.evaluation.validate_retrieval_set | 질문 60건 이상·relevance grade·split hash | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
5일차 | 4 | AI·ML | D05-AI-04 | 최신성 | source freshness 규칙 정의 | 실시간성 요구가 다른 재고·입고·정책·상품설명을 source_type별 TTL과 stale fallback으로 정한다. | ai/retrieval/freshness.yaml | 04 §5.6 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | ai/retrieval/freshness.yaml | pytest ai/tests/retrieval/test_freshness_policy.py -q | stale 재고를 확정 답변에 사용하지 않음 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
5일차 | 5 | AI·ML | D05-AI-05 | 인용 | citation 출력 형식 구현 | source_id, title, record_id, as_of, field/path, excerpt_hash를 답변 근거로 반환한다. | ai/retrieval/citation.py | FR-CS-002 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | ai/retrieval/citation.py | pytest ai/tests/retrieval/test_citation.py -q | 근거 없는 답변은 abstain로 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
5일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D05-BE-01 | 결정 | Cafe24 읽기 연동 결정기록 확정 | 공식 문서만 근거로 API 버전, 인증 방식, 최소 읽기 scope, 상품·주문·문의·반품 resource/endpoint, pagination, rate limit, 조회기간, 확인시각, 담당자, 선택 방식을 기록한다. URL이나 endpoint를 추측하지 않는다. | docs/provider_capabilities/cafe24.md | FR-INT-001·007 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | docs/provider_capabilities/cafe24.md | python scripts/check_capability_matrix.py --provider cafe24 | 필수 결정필드가 모두 채워지고 UNKNOWN은 운영 동기화를 차단함 | 쓰기 scope·write endpoint 사용 금지 | 미착수 |  |  | 공식 문서 접근과 테스트 계정 소유자 승인 | 공식 근거를 확인할 수 없으면 DemoProvider를 유지하고 상태를 UNKNOWN/BLOCKED로 기록
5일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D05-BE-02 | 어댑터 | Cafe24 실제 Read Adapter 구현 | 공식 결정기록에 확정된 resource만 list_products/list_orders/list_inquiries/list_returns로 구현하고 page/cursor/watermark를 ProviderReadPage로 반환한다. | backend/app/adapters/providers/cafe24/adapter.py | FR-INT-001·007·008 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | backend/app/adapters/providers/cafe24/adapter.py | pytest backend/tests/providers/cafe24/test_read_adapter.py -q | 공식 fixture와 응답 필드·페이지 순회·다음 cursor가 일치함 | GET/read scope만 허용; 외부 상태 변경 0 | 미착수 |  |  | D05-BE-01 선택 방식=API_POLL이고 비밀값이 아닌 공식 fixture 준비 | API 미지원·권한 미확보이면 같은 ProviderReadPage 계약의 보호된 파일 Importer로 전환하고 결정기록 갱신
5일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D05-BE-03 | 보안 | 자격증명·HTTP 전송 읽기전용 차단 구현 | 시작 시 scope를 검사하고 HTTP method/path allowlist를 적용한다. write 권한이 포함되거나 scope가 불명확하면 호출 전에 중단하고 감사로그를 남긴다. | backend/app/adapters/providers/capability_guard.py · backend/app/adapters/providers/http_transport.py | FR-INT-010 · 06 §4.1 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | backend/app/adapters/providers/capability_guard.py · backend/app/adapters/providers/http_transport.py | pytest backend/tests/safety/test_credential_capability.py backend/tests/safety/test_provider_http_deny.py -q | 불명확/write scope 및 POST·PUT·PATCH·DELETE의 외부 호출수가 0임 | deny-by-default·secret 마스킹 | 미착수 |  |  | D05-BE-01의 auth/scope 확정 | 최소 읽기 token이 없으면 네트워크 호출 없이 fixture contract test만 실행
5일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D05-BE-04 | 저장 | Cafe24 raw 보호·비식별 staging 연결 | 응답 원문은 제한 저장소에 암호화 참조로 저장하고 로그·AI·개발 DB에는 sanitized record와 payload_hash만 전달한다. | backend/app/worker/privacy/staging.py · backend/app/adapters/providers/cafe24/mapper.py | FR-INT-004 · NFR-SEC-002 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | backend/app/worker/privacy/staging.py · backend/app/adapters/providers/cafe24/mapper.py | pytest backend/tests/privacy/test_staging_boundary.py backend/tests/providers/cafe24/test_mapper.py -q | raw/sanitized 건수 일치, PII 로그 0건, 원본추적 hash 존재 | 원문·secret 공개 산출물 반입 금지 | 미착수 |  |  | D05-BE-02 응답 DTO 또는 공식 fixture | 실데이터 접근이 없으면 합성 fixture로 경계를 검증하고 실 smoke는 차단 상태로 남김
5일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D05-BE-05 | Smoke | Cafe24 제한 Read smoke와 증거 저장 | owner 승인 후 최대 2 page/50 item으로 상품·주문 각 1회 조회한다. 요청 method/path/scope, raw/sanitized/canonical count, cursor, before/after source 상태, write_call_count를 비공개 증거로 남긴다. | docs/runbooks/provider_read_smoke.md · artifacts/integration/day05/cafe24_smoke.json | FR-INT-010 · 06 G1 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | docs/runbooks/provider_read_smoke.md · artifacts/integration/day05/cafe24_smoke.json | python scripts/run_provider_smoke.py --provider cafe24 --mode read-only --max-pages 2 --max-items 50 && python scripts/assert_read_only_calls.py artifacts/integration/day05/cafe24_smoke.json | write_call_count=0, source 변경 0, count/cursor/마스킹 증거와 실행시각·담당자가 존재 | Production 변경 요청 0·즉시중단 조건 적용 | 미착수 |  |  | D05-BE-01~04 통과와 비공개 테스트 계정 승인 | 승인·자격증명 없음은 정상 차단으로 기록하고 공식 fixture smoke를 수행; 실제 G1 완료로 표기하지 않음
5일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D05-FE-01 | 재고 | 상품·재고 목록 테이블 구현 | SKU, 채널별 snapshot, 예상재고, 예약, 입고예정, 위험, as_of를 표시한다. | frontend/src/app/pages/InventoryPage.tsx | 07 §5 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | frontend/src/app/inventory/page.tsx | npm --prefix frontend test -- InventoryPage | fixture 정렬·필터·빈상태 통과 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
5일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D05-FE-02 | 필터 | brand/category/language/relation/risk 필터 | 보드게임 도메인 metadata를 여러 조건으로 조합해 목록을 좁힌다. | frontend/src/features/inventory/filters.tsx | FR-KG-001 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | frontend/src/features/inventory/filters.tsx | npm --prefix frontend test -- inventory-filters | 필터 조합 fixture와 결과 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
5일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D05-FE-03 | 안전 | 실재고 편집 기능 제거 확인 | 상세 화면은 계산근거·제안 Task만 제공하고 수정·동기화 실행 CTA를 만들지 않는다. | frontend/src/app/pages/InventoryPage.tsx · frontend/src/features/inventory/InventoryDetailPanel.tsx | FR-INV-005 · 06 §6 · 03 §6, 04 §5, 05 §6, 06 §4 | frontend/src/app/inventory/[sku]/page.tsx | npm --prefix frontend test -- inventory-readonly | Production 모드 write CTA 0개 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
6일차 | 1 | AI·ML | D06-AI-01 | 분할 | Fixed-size 분할 후보 생성 | 256/512/800 token과 overlap 0/64/128 조합을 같은 corpus version으로 만든다. | ai/retrieval/chunking/fixed.py | RAG-CHUNK-01 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | ai/retrieval/chunking/fixed.py | make eval-chunking METHOD=fixed | 각 조합의 chunk count·길이·중복률 저장 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
6일차 | 2 | AI·ML | D06-AI-02 | 분할 | 구조 인식 분할 구현 | 상품은 record 단위, 정책은 제목·문단, FAQ는 질문·답 묶음으로 분할한다. | ai/retrieval/chunking/structured.py | 04 §5.2 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | ai/retrieval/chunking/structured.py | make eval-chunking METHOD=structured | 필드 경계 손실 사례 기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
6일차 | 3 | AI·ML | D06-AI-03 | 분할 | Semantic 분할 후보 구현 | 문장 임베딩 변화점으로 분할하되 지나친 조각화 제한을 둔다. | ai/retrieval/chunking/semantic.py | 04 §5.2 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | ai/retrieval/chunking/semantic.py | make eval-chunking METHOD=semantic | 최소·최대 길이 제약 통과 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
6일차 | 4 | AI·ML | D06-AI-04 | 중복 | 문서·chunk 중복 제거 | source hash, normalized text hash, near-duplicate threshold로 반복 근거를 제거한다. | ai/retrieval/deduplicate.py | 04 §5.5 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | ai/retrieval/deduplicate.py | pytest ai/tests/retrieval/test_deduplicate.py -q | 중복 fixture 제거, 다른 버전 보존 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
6일차 | 5 | AI·ML | D06-AI-05 | 평가 | Chunking 비교와 후보 선택 | Recall@K·MRR·nDCG와 index 크기·latency로 분할 후보를 1~2개로 좁힌다. | artifacts/experiments/RAG-CHUNK-01/result.json | 09 §5.2 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | artifacts/experiments/RAG-CHUNK-01/result.json | make eval-report EXP=RAG-CHUNK-01 | 선택·기각 이유와 오류 질의 10건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
6일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D06-BE-01 | 결정 | Toss POS 수집방식 결정기록 확정 | 공식 문서·관리자 화면·계약 권한을 근거로 API_POLL/WEBHOOK_PLUS_RECONCILIATION/FILE_IMPORT/보호 수동 Import 중 하나를 선택하고 상품단위 판매 필드·증분 기준·export 메뉴·제한을 기록한다. | docs/provider_capabilities/toss_pos.md | FR-INT-002·007 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | docs/provider_capabilities/toss_pos.md | python scripts/check_capability_matrix.py --provider toss_pos | 선택 방식이 1개이고 공식 근거·확인시각·필수 필드·결손 처리 규칙이 있음 | 결제·취소·환불 실행 기능 사용 금지 | 미착수 |  |  | 공식 근거 또는 권한 있는 관리자 화면 확인 | 확정 불가 시 DemoProvider만 사용하고 UNKNOWN/BLOCKED; API가 없으면 FILE_IMPORT 후보를 검증
6일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D06-BE-02 | 구현 | Toss Adapter 또는 판매파일 Importer 구현 | D06-BE-01에서 선택한 한 방식만 구현한다. API면 ProviderReadPage와 cursor를, 파일이면 파일 hash/행번호/가져오기 batch_id를 같은 source identity 계약으로 반환한다. | backend/app/adapters/providers/toss_pos/adapter.py · backend/app/adapters/importers/toss_pos.py | FR-INT-002·008·009 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | backend/app/adapters/providers/toss_pos/adapter.py · backend/app/adapters/importers/toss_pos.py | pytest backend/tests/providers/toss_pos backend/tests/importers/test_toss_pos.py -q | 선택 경로의 fixture가 canonical sale로 변환되고 재입력 효과 1회; 미선택 경로는 명시적 UNSUPPORTED | 금전·결제 원장 변경 0 | 미착수 |  |  | D06-BE-01 완료와 공식 샘플 또는 비식별 export fixture | API/Webhook 불가면 FILE_IMPORT; 상품코드 없으면 Mapping Queue로 격리하고 판매수량을 추정하지 않음
6일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D06-BE-03 | 결정 | eCount 수집방식 결정기록 확정 | 공식 근거로 재고 snapshot·입고예정·판매 resource의 API/Export/보호 수동 Import 가능 여부, 인증, 증분키, 조회기간, 단위·창고 필드를 확정한다. | docs/provider_capabilities/ecount.md | FR-INT-003·007 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | docs/provider_capabilities/ecount.md | python scripts/check_capability_matrix.py --provider ecount | resource별 선택 방식·필수 필드·미지원 항목·대체 방식이 기록됨 | 재고조정·발주·입고확정 호출 금지 | 미착수 |  |  | 공식 문서 또는 권한 있는 export 화면 확인 | API 불가면 FILE_IMPORT; 필요한 필드 없는 export만 있으면 UNSUPPORTED로 두고 숫자 추정 금지
6일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D06-BE-04 | 구현 | eCount Adapter 또는 재고·입고 파일 Importer 구현 | D06-BE-03 선택에 따라 snapshot/incoming/sale을 읽고 page/cursor 또는 file hash/batch_id를 반환한다. 창고·단위·상품코드 미확정은 quarantine한다. | backend/app/adapters/providers/ecount/adapter.py · backend/app/adapters/importers/ecount.py | FR-INT-003·008·009 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | backend/app/adapters/providers/ecount/adapter.py · backend/app/adapters/importers/ecount.py | pytest backend/tests/providers/ecount backend/tests/importers/test_ecount.py -q | 선택 경로 계약 통과, 단위·창고 누락은 원장 미반영, 중복 import 효과 1회 | 실재고·입고 상태 변경 0 | 미착수 |  |  | D06-BE-03 완료와 공식 샘플 또는 비식별 export fixture | API 불가면 FILE_IMPORT; export도 불충분하면 해당 resource를 UNSUPPORTED로 잠그고 Demo fixture 사용
6일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D06-BE-05 | 정규화 | 세 Provider DTO→Canonical 매핑표와 정규화기 구현 | Cafe24/Toss/eCount의 실제 또는 파일 DTO를 canonical product/order/sale/inventory/incoming/event로 변환한다. 필드별 source path, 변환식, 단위, nullable, unknown 정책을 manifest에 기록한다. | backend/app/worker/normalizers/ · contracts/provider_field_mapping.yaml | FR-INT-004~005 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | backend/app/worker/normalizers/ · contracts/provider_field_mapping.yaml | pytest backend/tests/normalizers backend/tests/data_quality/test_canonical_checks.py -q | 선택 방식 fixture field coverage 100%, unknown 보존, ambiguous 상품 자동 병합 0 | 불명확 수량·통화·상태 추정 금지 | 미착수 |  |  | D05-BE-02·D06-BE-02·04의 선택 경로 fixture | 실 Provider fixture가 없으면 계약 fixture로 구현하되 manifest에 NOT_LIVE_VERIFIED 표시
6일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D06-FE-01 | 검토큐 | 애매한 상품연결 검토 화면 | 원문명, 후보 SKU, confidence, rule, source를 나란히 표시하고 Demo에서만 결정을 저장한다. | frontend/src/app/pages/SettingsPage.tsx · frontend/src/features/inventory/MappingReview.tsx | 07 §10 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | frontend/src/app/settings/mappings/page.tsx | npm --prefix frontend test -- MappingQueue | 자동 선택 없이 명시적 검토 필요 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
6일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D06-FE-02 | 최신성 | 데이터 시점과 stale 설명 표시 | 재고값 옆에 as_of와 source를 보이고 TTL 초과 사유를 툴팁과 문장으로 제공한다. | frontend/src/components/FreshnessLabel.tsx | FR-INV-004 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | frontend/src/components/FreshnessLabel.tsx | npm --prefix frontend test -- FreshnessLabel | fresh/stale/unknown 모두 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
6일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D06-FE-03 | 오류 | quarantine·미연결 상태 화면 | 수집 성공과 업무 사용 가능 상태를 구분하여 잘못된 확정 경고를 막는다. | frontend/src/features/integrations/QualityStatus.tsx | 07 §13 · 03 §6, 04 §5.2~3, 05 §6, 06 §4, 09 §5.2 | frontend/src/features/integrations/QualityStatus.tsx | npm --prefix frontend test -- QualityStatus | quarantine record가 재고 합계에 안 보임 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
7일차 | 1 | AI·ML | D07-AI-01 | 색인 | BM25 색인·검색 구현 | 상품명·브랜드·SKU·정책 제목에 가중치를 주고 metadata filter를 먼저 적용한다. | ai/retrieval/bm25.py | RAG-01 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | ai/retrieval/bm25.py | make eval-retrieval METHOD=bm25 | Recall@K·MRR·nDCG·latency 저장 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
7일차 | 2 | AI·ML | D07-AI-02 | 색인 | Dense vector 색인·검색 구현 | 동일 chunk와 metadata로 embedding version을 고정하고 cosine 검색을 실행한다. | ai/retrieval/dense.py | RAG-01 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | ai/retrieval/dense.py | make eval-retrieval METHOD=vector | 동일 Golden Set 결과 저장 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
7일차 | 3 | AI·ML | D07-AI-03 | 필터 | Product/Brand/Category/Language 관계 필터 | 질문에서 확정 가능한 metadata만 필터에 넣고 불확실한 필터는 검색 recall을 막지 않게 한다. | ai/retrieval/filters.py | 04 §5.3~4 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | ai/retrieval/filters.py | pytest ai/tests/retrieval/test_filters.py -q | 확정·불확정 filter fixture 통과 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
7일차 | 4 | AI·ML | D07-AI-04 | 신뢰도 | 검색 신뢰도 기준선 산출 | top score, score gap, source freshness, 결과 수로 high/medium/low를 계산한다. | ai/retrieval/confidence.py | 04 §5.6 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | ai/retrieval/confidence.py | pytest ai/tests/retrieval/test_confidence.py -q | 근거부족 질문이 low/abstain | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
7일차 | 5 | AI·ML | D07-AI-05 | 평가 | BM25 vs Vector 오류 비교 | 정확명·띄어쓰기·자연어·관계·최신성 질의별 우열을 error analysis로 남긴다. | artifacts/experiments/RAG-01/result.json | RAG-01 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | artifacts/experiments/RAG-01/result.json | make eval-report EXP=RAG-01 | 방법별 강점·약점과 다음 Hybrid 가설 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
7일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D07-BE-01 | 상태 | Provider별 SyncState·CursorStore 구현 | tenant/provider/resource별 cursor, watermark, overlap_start, last_success_at, schema_version, last_error를 저장하고 성공한 canonical transaction 뒤에만 cursor를 commit한다. | backend/app/sync/cursor_store.py | FR-INT-007 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | backend/app/sync/cursor_store.py | pytest backend/tests/sync/test_cursor_store.py -q | 실패 page에서 cursor 미전진, 재개 시 마지막 성공 지점+overlap에서 시작 | Provider 원본 변경 없음 | 미착수 |  |  | D03-BE-01 공통 계약과 D05~06 선택 방식 | cursor 없는 파일 Import는 file hash+batch_id를 checkpoint로 사용
7일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D07-BE-02 | 제어 | 페이지 순회·rate limit·retry·부분실패 정책 구현 | 429/5xx/timeout만 bounded exponential backoff+jitter로 재시도하고 4xx schema/auth는 즉시 중단한다. max page/item/time budget과 Retry-After를 적용한다. | backend/app/sync/runner.py · backend/app/sync/retry_policy.py | FR-INT-008 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | backend/app/sync/runner.py · backend/app/sync/retry_policy.py | pytest backend/tests/sync/test_pagination_retry.py backend/tests/sync/test_partial_failure.py -q | 무한호출 0, Retry-After 준수, 부분실패 후 재개·오류코드 명확 | 요청 예산 초과 시 안전 중단 | 미착수 |  |  | D07-BE-01과 Provider fixture의 rate/error 사례 | 외부 계정 없이 fault fixture로 전부 검증
7일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D07-BE-03 | 복구 | 중복방지·quarantine·mapping·재처리 연결 | source identity로 Inbox와 원장 효과를 1회로 제한하고 ambiguous/invalid record는 quarantine과 Mapping Queue로 보낸 뒤 승인된 mapping/schema로 재처리한다. | backend/app/worker/ingestion/idempotency.py · backend/app/worker/ingestion/reprocess.py · backend/app/routes/mappings.py | FR-INT-005~006 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | backend/app/worker/ingestion/idempotency.py · backend/app/worker/ingestion/reprocess.py · backend/app/routes/mappings.py | pytest backend/tests/ingestion/test_idempotency.py backend/tests/ingestion/test_reprocess.py backend/tests/api/test_mapping_queue.py -q | 10회 재생 효과 1회, ambiguous 자동병합 0, 재처리 감사로그 존재 | 불확실 record 원장 미반영 | 미착수 |  |  | D06-BE-05 정규화 manifest | 미확정 mapping은 수동 검토 상태로 유지하고 합계에서 제외
7일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D07-BE-04 | 원장 | 재고 원장·예상값·차이확인 서비스 연결 | append-only ledger와 source snapshot+delta-reserved 계산, stale/허용오차 기반 reconciliation을 구현하고 근거 ID를 반환한다. | backend/app/services/inventory_ledger.py · backend/app/services/inventory_projection.py · backend/app/services/inventory_reconciliation.py | FR-INV-001~004 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | backend/app/services/inventory_ledger.py · backend/app/services/inventory_projection.py · backend/app/services/inventory_reconciliation.py | pytest backend/tests/inventory/test_ledger.py backend/tests/inventory/test_projection.py backend/tests/inventory/test_reconciliation.py -q | 중복 불변·fixture 계산 일치·stale 확정경고 0 | 외부 재고 자동수정 없음 | 미착수 |  |  | D07-BE-03의 canonical event와 snapshot fixture | Provider 일부 미지원이면 available source만 표시하고 UNKNOWN을 0으로 대체하지 않음
7일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D07-BE-05 | 운영 | 동기화 CLI·스케줄과 2천 SKU 기준선 | provider/resource/since/max-pages/dry-run 옵션의 CLI와 주기 실행 lock을 만들고 합성 2천 SKU·90일 event에서 수집+계산 p50/p95, DB query, 중복률을 기록한다. | backend/app/sync/cli.py · backend/tests/performance/test_inventory_projection.py | NFR-PERF-001·NFR-OPS-001 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | backend/app/sync/cli.py · backend/tests/performance/test_inventory_projection.py | python -m apps.worker.sync.cli --provider demo --resource sales --dry-run && make benchmark-inventory | 동시 실행 1개, dry-run 외부 write 0, 기준 수치·병목 query·실행 manifest 저장 | 초기 Production 스케줄 비활성 | 미착수 |  |  | D07-BE-01~04 통과 | 실 Provider 스케줄 승인 전 DemoProvider로 실행하고 설정은 disabled 유지
7일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D07-FE-01 | 문의 | 고객문의 세 영역 화면 구현 | 문의목록, 원문·분류, 근거·답변초안 영역을 배치한다. | frontend/src/app/pages/InquiriesPage.tsx | 07 §7 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | frontend/src/app/inquiries/page.tsx | npm --prefix frontend test -- InquiryPage | low/high risk fixture가 다른 상태로 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
7일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D07-FE-02 | 근거 | 검색 출처 카드 구현 | source title, record/field, as_of, confidence와 열기 기능을 제공한다. | frontend/src/features/inquiries/CitationCard.tsx | FR-CS-002 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | frontend/src/features/inquiries/CitationCard.tsx | npm --prefix frontend test -- CitationCard | 근거 0건이면 답변 대신 보류 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
7일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D07-FE-03 | 안전 | 답변초안·자동전송 분리 | 초안임을 명확히 표시하고 전송 버튼은 Core Build에서 제공하지 않는다. | frontend/src/features/inquiries/DraftPanel.tsx | FR-CS-003~004 · 04 §5.4~5, 05 §2, 07 §7 | frontend/src/features/inquiries/DraftPanel.tsx | npm --prefix frontend test -- DraftPanel | 자동전송 네트워크 호출 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
8일차 | 1 | AI·ML | D08-AI-01 | 통합 | Retrieval service API 연결 | query, filters, top_k, method를 받고 citations/confidence/index_version을 반환한다. | ai/services/retrieval_service.py | FR-CS-002 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | ai/services/retrieval_service.py | pytest ai/tests/integration/test_retrieval_service.py -q | BM25/Vector 선택과 필터 동작 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
8일차 | 2 | AI·ML | D08-AI-02 | 평가 | RAG-01 결과 snapshot 잠금 | Golden Set hash, corpus/index/embedding version과 지표를 변경 불가 manifest로 저장한다. | artifacts/integration/day08/retrieval_baseline.json | RAG-01 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | artifacts/integration/day08/retrieval_baseline.json | python -m ai.evaluation.validate_manifest artifacts/integration/day08/retrieval_baseline.json | 재현 필드 누락 0개 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
8일차 | 3 | AI·ML | D08-AI-03 | 실패 | 근거부족·stale fallback 시험 | low confidence 또는 stale inventory 질문은 확답하지 않고 확인 필요와 source 시점을 반환한다. | ai/tests/retrieval/test_rag_fallback.py | 04 §5.6 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | ai/tests/retrieval/test_rag_fallback.py | pytest ai/tests/retrieval/test_rag_fallback.py -q | 위험 hallucination 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
8일차 | 4 | AI·ML | D08-AI-04 | 추적 | 검색 trace를 request_id에 연결 | query rewrite 전후, filters, candidates, rerank 전 top-k, citations를 저장한다. | ai/retrieval/trace.py | NFR-OBS-001 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | ai/retrieval/trace.py | pytest ai/tests/retrieval/test_trace.py -q | 질문 하나의 검색 경로 재현 가능 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
8일차 | 5 | AI·ML | D08-AI-05 | 비용 | 검색 기준선 지연·비용 기록 | index latency, embedding call, cache 여부를 LLM 비용과 분리해 기록한다. | artifacts/integration/day08/retrieval_cost.csv | 04 §11.2 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | artifacts/integration/day08/retrieval_cost.csv | make benchmark-retrieval | method별 p50/p95와 비용 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
8일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D08-BE-01 | Cafe24 | Cafe24 Read Adapter 통합 시험 | 허용된 계정이면 제한 smoke를, 아니면 공식 fixture를 adapter→staging→normalize→Inbox까지 실행하고 page/cursor/raw/sanitized/canonical count를 대조한다. | backend/tests/integration/test_day08_cafe24_read.py · artifacts/integration/day08/cafe24_read.json | FR-INT-001·010 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | backend/tests/integration/test_day08_cafe24_read.py · artifacts/integration/day08/cafe24_read.json | pytest backend/tests/integration/test_day08_cafe24_read.py -q && python scripts/assert_read_only_calls.py artifacts/integration/day08/cafe24_read.json | 선택 mode·근거·count·cursor·PII scan·write_call_count=0이 증거에 있음 | 원본 변경 0·최대 호출 예산 | 미착수 |  |  | D05-BE-01~05 완료 또는 명시적 BLOCKED+공식 fixture | 실계정 불가 시 fixture 결과와 차단 이유를 분리 기록; LIVE_VERIFIED 표기 금지
8일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D08-BE-02 | Toss·eCount | Toss·eCount 선택 Adapter/Importer 통합 시험 | 각 결정기록의 선택 경로만 실행하여 sale/snapshot/incoming을 canonical로 만들고 상품결손은 Mapping Queue, 잘못된 행은 quarantine으로 보낸다. | backend/tests/integration/test_day08_toss_ecount.py · artifacts/integration/day08/toss_ecount.json | FR-INT-002~004·009 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | backend/tests/integration/test_day08_toss_ecount.py · artifacts/integration/day08/toss_ecount.json | pytest backend/tests/integration/test_day08_toss_ecount.py -q | Provider별 mode·입력 hash/호출·수신/정상/격리 건수·source identity가 일치 | 결제·환불·실재고 변경 0 | 미착수 |  |  | D06-BE-01~05 완료 | API 미지원은 FILE_IMPORT를 정상 경로로 검증; 필수 필드 미지원은 UNSUPPORTED로 명시
8일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D08-BE-03 | 복구 | cursor 재개·429·중복·부분실패 통합 시험 | 2페이지 수집 중 429와 5xx를 주입하고 재개한 뒤 같은 sale을 10회 재생한다. 성공 transaction 뒤에만 cursor가 이동하고 ledger 효과는 1회여야 한다. | backend/tests/integration/test_day08_sync_recovery.py | FR-INT-006~008 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | backend/tests/integration/test_day08_sync_recovery.py | pytest backend/tests/integration/test_day08_sync_recovery.py -q | Retry-After 준수, 무한호출 0, cursor 손실 0, ledger delta 1회 | 재시도 상한·안전 종료 | 미착수 |  |  | D07-BE-01~03 통과 | 실 Provider fault 주입이 불가하면 transport fixture로 재현
8일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D08-BE-04 | 안전 | 원본 무변경·비식별·건수 대사 증거 확정 | Provider/file별 요청 method/path/scope 또는 file hash, raw/sanitized/canonical/quarantine count, PII/secret scan, write_call_count, before/after source 상태를 하나의 manifest로 합친다. | artifacts/integration/day08/provider_read_manifest.json | FR-INT-010 · 06 G1 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | artifacts/integration/day08/provider_read_manifest.json | python scripts/validate_provider_read_manifest.py artifacts/integration/day08/provider_read_manifest.json | 필수 Provider별 모든 필드 존재, PII/secret=0, write_call_count=0, source_changed=false | 증거 비공개 저장·secret 마스킹 | 미착수 |  |  | D08-BE-01~03 결과 | 실 Read 미승인 Provider는 verification_level=CONTRACT_ONLY로 표시하고 전체 G1 통과에서 제외
8일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D08-BE-05 | 판정 | Day 8 API 연동 판정·결함·다음주기 잠금 | Provider별 LIVE_READ/FILE_IMPORT/CONTRACT_ONLY/UNSUPPORTED 상태, 지원 resource, 남은 차단, owner, 목표일을 확정하고 계약 변경은 version/migration과 함께 기록한다. D04-FE-INTEGRATION-001의 Backend Insight→Frontend Evidence 계약 결정과 재검수 결과도 함께 기록한다. | artifacts/integration/day08/provider_decision.md · artifacts/integration/day08/defects.csv | 09 Day 8·§10 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | artifacts/integration/day08/provider_decision.md · artifacts/integration/day08/defects.csv | python scripts/validate_defect_log.py artifacts/integration/day08/defects.csv && python scripts/check_capability_matrix.py --all | 모든 Provider/resource 및 D04-FE-INTEGRATION-001에 상태·근거·owner·다음조치가 있어 구현자가 추측할 항목 0개 | 미검증 기능을 지원으로 표시 금지 | 미착수 |  | D04-FE-INTEGRATION-001이 미해결이면 임시 evidence/proposal을 만들지 않고 OPEN/BLOCKED와 다음 재검수 Day를 유지 | D08-BE-01~04 결과 | 차단이 남아도 기능을 삭제하지 않고 Mock/Importer 경로로 다음 작업 진행
8일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D08-FE-01 | E2E | 오프라인 판매→재고 위험 화면 | Demo event 발생 후 예상재고·불일치·Task 제안·근거를 확인한다. D04-FE-INTEGRATION-001을 재검수하여 실제 Backend Insight가 확정된 Projection을 통해 Queue와 EvidenceDrawer까지 이어지는지 확인한다. | frontend/e2e/offline-inventory.spec.ts | AC-E2E-01 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | frontend/e2e/offline-inventory.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- offline-inventory | 영상·스크린샷·request_id 저장, Backend 실제 응답→Queue→EvidenceDrawer E2E PASS 또는 계약 차단 Finding의 owner·재검수 Day 명시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | D05~07 재고 UI와 Backend Insight Projection 계약 준비 또는 D04-FE-INTEGRATION-001 명시적 OPEN | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
8일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D08-FE-02 | 중복표시 | 중복 이벤트 처리 결과 표시 | 중복 수신 수와 실제 반영 1회를 운영 로그에서 구분해 보여준다. | frontend/src/features/integrations/DedupeStatus.tsx | FR-INT-006 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | frontend/src/features/integrations/DedupeStatus.tsx | npm --prefix frontend test -- DedupeStatus | 중복으로 재고가 더 줄지 않음 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
8일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D08-FE-03 | 오류 | stale·mapping ambiguous 흐름 | 확정 위험 대신 데이터 확인 필요 CTA와 이유를 표시한다. | frontend/e2e/inventory-uncertain.spec.ts | FR-INV-004 · 03 §5~6, 05 §6, 06 §4·13, 09 Day 8, 04 RAG | frontend/e2e/inventory-uncertain.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- inventory-uncertain | 잘못된 확정 표현 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 1 | AI·ML | D09-AI-01 | 전처리 | 질문 정규화·상품명 후보 추출 | 띄어쓰기, 괄호판본, 언어, 브랜드, 확장판 표현을 보존하며 검색어를 정규화한다. | ai/retrieval/query_preprocess.py | RAG-02 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | ai/retrieval/query_preprocess.py | pytest ai/tests/retrieval/test_query_preprocess.py -q | 정확 상품 토큰 손실 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 2 | AI·ML | D09-AI-02 | Hybrid | BM25+Vector 점수 결합 | RRF와 정규화 가중합 두 방법을 같은 후보 수에서 구현한다. | ai/retrieval/hybrid.py | RAG-02 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | ai/retrieval/hybrid.py | make eval-retrieval METHOD=hybrid | 두 결합법 지표·latency 저장 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 3 | AI·ML | D09-AI-03 | 필터 | metadata filter 순서 실험 | pre-filter와 post-filter가 recall/latency에 미치는 영향을 측정한다. | ai/evaluation/run_filter_order_eval.py | RAG-02 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | ai/evaluation/run_filter_order_eval.py | make eval-retrieval-filter-order | 방법별 누락 질의와 latency | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 4 | AI·ML | D09-AI-04 | 신뢰도 | Hybrid confidence 보정 | 결합 score, exact match, source freshness를 이용해 confidence를 calibration set에서 맞춘다. | ai/retrieval/calibration.py | 04 §5.6 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | ai/retrieval/calibration.py | make eval-retrieval-calibration | confidence bin과 실제 정답률 보고 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 5 | AI·ML | D09-AI-05 | 평가 | BM25·Vector·Hybrid 중간 비교 | 동일 Golden Set에서 Recall@5/10, MRR, nDCG@10, p95를 비교한다. | artifacts/experiments/RAG-02/result.json | 09 §5.2 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | artifacts/experiments/RAG-02/result.json | make eval-report EXP=RAG-02 | Hybrid 채택 여부와 실패 질의 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D09-BE-01 | 예약 | 예약주문 식별·집계 | 주문유형/상품설정/판매상태 근거로 예약을 식별하고 SKU별 required_qty를 집계한다. | backend/app/services/reservation_service.py | FR-RES-001 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | backend/app/services/reservation_service.py | pytest backend/tests/reservation/test_identification.py -q | 표준/예약/불명확 주문 구분 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D09-BE-02 | 부족 | secured·incoming·shortage 계산 | 현재 확보재고와 확정 입고예정만 반영하고 tentative 입고는 별도 표시한다. | backend/app/services/reservation_shortage.py | FR-RES-001 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | backend/app/services/reservation_shortage.py | pytest backend/tests/reservation/test_shortage.py -q | fixture 수량·근거 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D09-BE-03 | 상태 | 예약→발주→입고→출고 전이 | 허용 전이와 actor/evidence/timestamp를 강제한다. | backend/app/domain/reservation_state.py | FR-RES-003 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | backend/app/domain/reservation_state.py | pytest backend/tests/reservation/test_state_machine.py -q | 잘못된 전이 실패·감사기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D09-BE-04 | Task | 예약 부족 Task 중복방지·aging | 동일 원인 Task를 합치고 미처리 시간에 따라 priority를 올린다. | backend/app/services/reservation_tasks.py | FR-RES-002 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | backend/app/services/reservation_tasks.py | pytest backend/tests/reservation/test_task_aging.py -q | 중복 Task 0·aging 순위 상승 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D09-BE-05 | API | 예약 위험 조회 API | 상품별 필요·확보·입고예정·부족·영향 주문·예상배송 위험을 반환한다. | backend/app/routes/reservations.py | FR-RES-004 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | backend/app/routes/reservations.py | pytest backend/tests/api/test_reservations.py -q | PII 없이 영향 주문 수 제공 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D09-FE-01 | 예약 | 예약주문 위험 목록 | 상품별 required/secured/incoming/shortage/aging/priority를 표시한다. | frontend/src/app/pages/OrdersPage.tsx · frontend/src/features/reservations/ReservationList.tsx | 07 §6 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | frontend/src/app/orders/reservations/page.tsx | npm --prefix frontend test -- ReservationPage | 부족·충분·불확실 상태 구분 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D09-FE-02 | 상세 | 예약 상태 흐름과 근거 | 예약→발주→입고→출고 timeline과 source event를 표시한다. | frontend/src/features/reservations/ReservationTimeline.tsx | FR-RES-003 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | frontend/src/features/reservations/ReservationTimeline.tsx | npm --prefix frontend test -- ReservationTimeline | 허용 전이와 시각 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
9일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D09-FE-03 | 안전 | Task 제안·실행 분리 | 업무 생성안은 검토·수정·거절만 제공하고 외부 발주를 실행하지 않는다. | frontend/src/features/tasks/TaskProposal.tsx | 06 §6 · 04 §5.4~5, 02 예약주문, 07 §5 | frontend/src/features/tasks/TaskProposal.tsx | npm --prefix frontend test -- TaskProposal | 발주 API 호출 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 1 | AI·ML | D10-AI-01 | 재작성 | 상품명 보존형 query rewrite | 대화형 질문을 독립 검색문으로 바꾸되 상품명·수량·판본·언어를 변경하지 않게 검증한다. | ai/retrieval/query_rewrite.py | RAG-03 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | ai/retrieval/query_rewrite.py | pytest ai/tests/retrieval/test_query_rewrite.py -q | 핵심 entity 보존율 기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 2 | AI·ML | D10-AI-02 | 다중검색 | Multi-query 후보 생성·중복합치기 | 관계/정책 질문에 한해 최대 3개 검색문을 만들고 동일 문서 결과를 합친다. | ai/retrieval/multi_query.py | RAG-03 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | ai/retrieval/multi_query.py | make eval-retrieval METHOD=multi_query | 호출수 상한·recall 변화 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 3 | AI·ML | D10-AI-03 | 재정렬 | Cross-encoder reranker 연결 | Hybrid top-30을 rerank하여 top-5/10을 만들고 timeout fallback을 둔다. | ai/retrieval/reranker.py | RAG-03 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | ai/retrieval/reranker.py | make eval-retrieval METHOD=hybrid_reranker | Recall/MRR/nDCG·p95·timeout 기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 4 | AI·ML | D10-AI-04 | 압축 | 중복제거·context compression | 인용 가능 문장을 보존하며 중복 문단과 무관 필드를 줄인다. | ai/retrieval/context_compression.py | 04 §5.4 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | ai/retrieval/context_compression.py | pytest ai/tests/retrieval/test_context_compression.py -q | 근거 필드 보존·토큰 감소율 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 5 | AI·ML | D10-AI-05 | 최적화 | Top-K 3/5/10/20 비교 | 정확도·근거누락·토큰·latency를 비교해 질문유형별 K를 정한다. | artifacts/experiments/RAG-03/result.json | 09 §5.2 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | artifacts/experiments/RAG-03/result.json | make eval-report EXP=RAG-03 | 채택 K와 reranker 사용 조건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D10-BE-01 | 템플릿 | 출시 Flow A/B Task 템플릿 | 입고·검수·상품페이지·Cafe24·POS·홍보·판매시작과 lead time을 버전 관리한다. | backend/app/domain/schedule_templates.py | FR-SCH-001 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | backend/app/domain/schedule_templates.py | pytest backend/tests/schedule/test_templates.py -q | Flow A/B deadline 역산 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D10-BE-02 | 의존성 | Task dependency·cycle 검증 | 선행/후행/lag를 저장하고 순환 의존성을 거부한다. | backend/app/services/task_dependencies.py | FR-SCH-002 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | backend/app/services/task_dependencies.py | pytest backend/tests/schedule/test_dependencies.py -q | cycle fixture 실패 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D10-BE-03 | 지연 | 입고 지연 영향 탐색 | incoming expected_at 변경 시 영향 Task, 주문, 출시일을 계산한다. | backend/app/services/delay_impact.py | FR-SCH-003 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | backend/app/services/delay_impact.py | pytest backend/tests/schedule/test_delay_impact.py -q | 영향 경로와 source ID 반환 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D10-BE-04 | 재계획 | 기존·제안 일정 diff 생성 | 사용자 승인 전 저장된 일정은 바꾸지 않고 before/after/reason/confidence를 반환한다. | backend/app/services/replanning.py | FR-SCH-003 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | backend/app/services/replanning.py | pytest backend/tests/schedule/test_replanning.py -q | 원본 일정 불변·제안 diff 존재 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D10-BE-05 | API | 출시·일정·Task 조회 API | launch events, calendar, dependency, impact, proposal을 read/draft endpoint로 제공한다. | backend/app/routes/schedule.py | 05 §4 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | backend/app/routes/schedule.py | pytest backend/tests/api/test_schedule.py -q | 실제 외부 일정 write endpoint 없음 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D10-FE-01 | 일정 | 출시·입고 일정 보드 | Flow A/B Task와 dependency, deadline, status를 목록·타임라인으로 표시한다. | frontend/src/app/pages/SchedulePage.tsx | 07 §8 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | frontend/src/app/schedule/page.tsx | npm --prefix frontend test -- SchedulePage | fixture 일정·dependency 렌더링 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D10-FE-02 | 영향 | 지연 영향 패널 | 변경된 입고일, 영향받는 후속 Task·예약주문·출시일을 근거와 함께 표시한다. | frontend/src/features/schedule/ImpactPanel.tsx | FR-SCH-003 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | frontend/src/features/schedule/ImpactPanel.tsx | npm --prefix frontend test -- ImpactPanel | 영향 0/다수/불확실 상태 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
10일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D10-FE-03 | 제안 | 재계획 before/after 검토 | 기존 일정과 제안을 비교하고 Demo 내부 승인·수정·거절만 제공한다. | frontend/src/features/schedule/ReplanReview.tsx | 07 §8 · 04 §5.4~5, 02 출시일정, 07 §8 | frontend/src/features/schedule/ReplanReview.tsx | npm --prefix frontend test -- ReplanReview | 외부 시스템 자동 변경 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 1 | AI·ML | D11-AI-01 | 데이터 | Instruction dataset v1 생성 | 문의→intent/entities/risk JSON 형식으로 개인정보 제거·taxonomy 검증·source 유형을 기록한다. | ai/training/datasets/build_instructions.py | FT-01 · 04 §7.2 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | ai/training/datasets/build_instructions.py | python -m ai.training.datasets.build_instructions --fixture | manifest·split·class support 생성 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 2 | AI·ML | D11-AI-02 | 증강 | 소수 클래스 보정 후보 작성 | 가중치, oversampling, 제한 synthetic augmentation을 각각 설정으로 분리한다. | ai/training/configs/imbalance.yaml | 04 §3.4 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | ai/training/configs/imbalance.yaml | pytest ai/tests/training/test_augmentation_guard.py -q | test set·개인정보·실제 문장 복제 없음 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 3 | AI·ML | D11-AI-03 | 기준선 | Base sLLM 평가 | 미세조정 전 모델을 동일 prompt/output schema/test set으로 평가한다. | artifacts/experiments/FT-01/base_result.json | FT-01 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | artifacts/experiments/FT-01/base_result.json | make eval-model MODEL=base | Intent/Entity/JSON/field/latency/cost 기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 4 | AI·ML | D11-AI-04 | 기준선 | 대형 API LLM 기준선 평가 | 같은 test set에서 품질 상한과 비용·지연 기준을 측정한다. | artifacts/experiments/FT-01/api_result.json | FT-01 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | artifacts/experiments/FT-01/api_result.json | make eval-model MODEL=large_api | Base와 동일 지표 기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 5 | AI·ML | D11-AI-05 | 학습설정 | LoRA rank/alpha/lr/epoch 후보표 | rank 8/16/32, alpha, lr, epoch/step, batch/grad accumulation과 중단 기준을 선언한다. | ai/training/configs/qlora_grid.yaml | 04 §7.3 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | ai/training/configs/qlora_grid.yaml | python -m ai.training.validate_config ai/training/configs/qlora_grid.yaml | VRAM·시간 예산과 overfit stop rule 포함 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D11-BE-01 | 점수 | 규칙 기반 priority score 구현 | deadline, risk, business impact, aging을 정규화하고 가중치와 기여도를 반환한다. | backend/app/services/task_priority.py | FR-SCH-004 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | backend/app/services/task_priority.py | pytest backend/tests/tasks/test_priority_score.py -q | 동점·누락·극단값 fixture 통과 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D11-BE-02 | 중복 | 원인 기반 Task dedupe | 같은 SKU·위험유형·기간의 제안을 묶고 source evidence를 누적한다. | backend/app/services/task_dedup.py | FR-RES-002 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | backend/app/services/task_dedup.py | pytest backend/tests/tasks/test_task_dedup.py -q | 동일 원인 중복 Task 0개 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D11-BE-03 | 설명 | 우선순위 기여도 API | 최종 점수뿐 아니라 각 feature 값·가중치·rule version을 반환한다. | backend/app/routes/tasks.py | FR-SCH-004 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | backend/app/routes/tasks.py | pytest backend/tests/api/test_tasks.py -q | 상위 Task 이유를 재계산 가능 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D11-BE-04 | 피드백 | 사용자 수정·거절 피드백 저장 | AI/규칙 제안과 사용자 결과를 before/after/reason으로 저장한다. | backend/app/models/feedback.py | FR-APR-001 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | backend/app/models/feedback.py | pytest backend/tests/tasks/test_feedback.py -q | 감사 이력 변경 불가 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D11-BE-05 | 회귀 | P0 재고·예약·일정 회귀 묶음 | 세 도메인 unit/contract tests를 하나의 명령으로 실행한다. | backend/tests/regression/test_p0_suite.py | 09 §4 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | backend/tests/regression/test_p0_suite.py | make test-p0 | critical path 실패 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D11-FE-01 | 할일 | 오늘 할 일 우선순위 목록 | deadline/risk/impact/aging 점수로 정렬하고 각 기여도를 펼쳐본다. | frontend/src/app/pages/DashboardPage.tsx · frontend/src/features/tasks/TaskList.tsx | 07 §4·8 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | frontend/src/app/tasks/page.tsx | npm --prefix frontend test -- TasksPage | 정렬 결과가 backend fixture와 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D11-FE-02 | 피드백 | 제안 수정·거절 이유 입력 | Demo 내부 Task에만 상태를 반영하고 외부 시스템 실행으로 오해하지 않게 표시한다. | frontend/src/features/tasks/TaskReview.tsx | FR-APR-001 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | frontend/src/features/tasks/TaskReview.tsx | npm --prefix frontend test -- TaskReview | actor/before/after/reason 전송 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
11일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D11-FE-03 | 설명 | 우선순위 계산 설명 패널 | 규칙 버전과 feature contribution을 문장과 표로 보여준다. | frontend/src/features/tasks/PriorityExplanation.tsx | FR-SCH-004 · 04 §7, 04 §10~11, 09 §5.3 | frontend/src/features/tasks/PriorityExplanation.tsx | npm --prefix frontend test -- PriorityExplanation | AI 근거와 규칙 근거 구분 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 1 | AI·ML | D12-AI-01 | 판정 | BM25·Vector·Hybrid·Reranker 비교 확정 | RAG-01~03 결과를 한 표로 합치고 질문유형별 최종 pipeline을 정한다. | artifacts/integration/day12/rag_decision.md | RAG-01~03 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | artifacts/integration/day12/rag_decision.md | make eval-rag-final | metric·비용·오류·채택/기각 이유 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 2 | AI·ML | D12-AI-02 | 생성 | 근거 기반 짧은 답변 프롬프트 | 인용된 사실만 사용하고 불충분하면 확인 필요로 응답하는 output schema를 만든다. | ai/prompts/grounded_answer/v1.yaml | FR-CS-003 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | ai/prompts/grounded_answer/v1.yaml | make eval-prompt EXP=PROMPT-02 | citation precision·faithfulness·JSON 기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 3 | AI·ML | D12-AI-03 | fallback | RAG 실패 분기 구현 | 검색 0건, low confidence, stale, conflicting source를 별도 reason code로 human review에 보낸다. | ai/agents/nodes/rag_fallback.py | FR-AI-004 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | ai/agents/nodes/rag_fallback.py | pytest ai/tests/agents/test_rag_fallback.py -q | 확답·도구실행 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 4 | AI·ML | D12-AI-04 | 비용 | Context compression 토큰 절감 측정 | 압축 전후 답변 품질과 input token, p95를 비교한다. | artifacts/experiments/RAG-COMP-01/result.json | 04 §5.4 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | artifacts/experiments/RAG-COMP-01/result.json | make eval-context-compression | 품질 하락 한계·토큰 절감률 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 5 | AI·ML | D12-AI-05 | 통합 | 문의 20건 E2E 평가 | 분류→검색→답변초안→위험분기 trace를 고정 세트로 실행한다. | artifacts/integration/day12/inquiry_eval.json | AC-E2E-04~05 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | artifacts/integration/day12/inquiry_eval.json | make eval-inquiry-e2e | 고위험 auto-action 0·근거율 보고 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D12-BE-01 | 통합 | 예약 부족 E2E | reservation order→shortage→aging task→UI API 흐름을 연결한다. | backend/tests/integration/test_day12_reservation.py | AC-E2E-02 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | backend/tests/integration/test_day12_reservation.py | pytest backend/tests/integration/test_day12_reservation.py -q | 부족수량·Task·evidence 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D12-BE-02 | 통합 | 입고 지연 재계획 E2E | incoming delay→impact path→proposal diff를 연결하고 원본 일정 불변을 확인한다. | backend/tests/integration/test_day12_replanning.py | AC-E2E-03 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | backend/tests/integration/test_day12_replanning.py | pytest backend/tests/integration/test_day12_replanning.py -q | 영향 경로·제안·승인 전 미적용 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D12-BE-03 | 통합 | 문의 AI 서비스 orchestration | sanitized inquiry만 AI에 전달하고 결과·citation·route를 저장한다. ai-response.v0.1을 Raw 상태로 UI에 노출하지 않고 Backend Projection/Adapter에서 화면용 Insight/CS Draft 계약으로 변환하며 명시적 provenance를 검증한다. | backend/app/services/inquiry_orchestrator.py | FR-CS-001~004 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | backend/app/services/inquiry_orchestrator.py | pytest backend/tests/integration/test_inquiry_orchestrator.py -q | PII·자동전송 0건, AI Response→Backend Projection→Frontend 소비 계약 차이 0건, provenance 오표시 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  | D04-CONTRACT-002/003 미해결 시 Raw AI 응답 직접 노출과 model_run_id 기반 출처 추론을 금지하고 OPEN 유지 | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D12-BE-04 | 장애 | 검색·모델 timeout fallback | 각 외부 AI 호출에 timeout/retry 상한과 deterministic fallback을 둔다. | backend/tests/integration/test_ai_dependency_failure.py | NFR-REL-001 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | backend/tests/integration/test_ai_dependency_failure.py | pytest backend/tests/integration/test_ai_dependency_failure.py -q | 무한 재시도 0·안전 응답 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D12-BE-05 | 결함 | Day 12 결함·성능·안전 보고 | 세 시나리오 결과, blocking defect, write count, PII scan을 한 manifest로 묶는다. | artifacts/integration/day12/summary.json | 09 §7~9 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | artifacts/integration/day12/summary.json | python scripts/validate_integration_summary.py day12 | 필수 증거 경로 100% | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D12-FE-01 | E2E | 예약 부족 사용자 흐름 | 위험목록→상세→Task 제안→근거를 검증한다. | frontend/e2e/reservation-risk.spec.ts | AC-E2E-02 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | frontend/e2e/reservation-risk.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- reservation-risk | 스크린샷·request_id | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D12-FE-02 | E2E | 입고지연 재계획 사용자 흐름 | 영향 목록→before/after→Demo 검토를 검증한다. | frontend/e2e/launch-delay.spec.ts | AC-E2E-03 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | frontend/e2e/launch-delay.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- launch-delay | 원본 일정 유지 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
12일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D12-FE-03 | E2E | 근거있는 문의초안·위험차단 | 일반문의 citation과 고위험문의 manual review를 연속 검증한다. Backend Projection으로 제공된 화면 계약만 소비하고 Raw AI Response 직접 소비 및 model_run_id=null 기반 Rule 추론이 없는지 확인한다. | frontend/e2e/inquiry-grounding.spec.ts | AC-E2E-04~05 · 04 RAG, 06 안전, 09 Day 12 | frontend/e2e/inquiry-grounding.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- inquiry-grounding | 자동전송·금지 CTA 0개, citation/evidence 추적 가능, provenance 오표시 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  | D04-CONTRACT-002/003의 공동 계약이 미확정이면 출처 확인 불가와 no-action 상태를 유지 | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 1 | AI·ML | D13-AI-01 | 학습 | QLoRA 실험 1 실행 | 선정 base와 rank/lr/epoch 설정을 seed·dataset hash와 함께 실행한다. | artifacts/training/FT-01/run01/ | FT-01 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | artifacts/training/FT-01/run01/ | make train-qlora RUN=run01 | config·log·GPU·시간·비용·checkpoint | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 2 | AI·ML | D13-AI-02 | 학습 | QLoRA 실험 2 실행 | rank 또는 lr 한 축만 바꿔 원인 비교가 가능하게 한다. | artifacts/training/FT-01/run02/ | FT-01 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | artifacts/training/FT-01/run02/ | make train-qlora RUN=run02 | 변경 변수 1개·manifest | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 3 | AI·ML | D13-AI-03 | 평가 | 중간·최종 checkpoint 동일세트 평가 | 각 checkpoint를 intent/entity/JSON/field/latency로 평가한다. | artifacts/experiments/FT-01/checkpoints.json | 09 §5.3 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | artifacts/experiments/FT-01/checkpoints.json | make eval-checkpoints EXP=FT-01 | checkpoint별 지표와 overfit gap | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 4 | AI·ML | D13-AI-04 | 과적합 | train/valid/test·class별 오류 분석 | 빈도가 낮은 intent와 entity type, schema 오류를 Base와 비교한다. | artifacts/experiments/FT-01/error_analysis.md | 04 §7.4 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | artifacts/experiments/FT-01/error_analysis.md | python -m ai.evaluation.check_error_report --exp FT-01 | 대표 오류·원인·수정안 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 5 | AI·ML | D13-AI-05 | 판정 | Base·QLoRA·Large API 중간 판정 | 품질·p95·비용과 배포 복잡도를 함께 보고 다음 후보를 선택한다. | artifacts/experiments/FT-01/decision.md | FT-01 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | artifacts/experiments/FT-01/decision.md | make eval-report EXP=FT-01 | Base 대비 실제 개선과 기각 이유 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D13-BE-01 | 관계 | ProductRelation 타입·제약 구현 | BASE_GAME_OF, EXPANSION_OF, CONTAINS, ACCESSORY_FOR, COMPATIBLE_WITH를 방향성과 함께 검증한다. | backend/app/models/product_relation.py | FR-KG-001 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | backend/app/models/product_relation.py | pytest backend/tests/graph/test_relation_model.py -q | 불가능한 self/타입 관계 차단 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D13-BE-02 | 해결 | 관계 entity resolution·중복 처리 | 상품명·판본·언어·브랜드로 후보를 만들고 ambiguous는 검토 Queue로 보낸다. | backend/app/worker/resolution/relation_resolver.py | 04 §8.2 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | backend/app/worker/resolution/relation_resolver.py | pytest backend/tests/graph/test_relation_resolution.py -q | 잘못된 자동병합 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D13-BE-03 | Projection | SQL 관계를 graph projection event로 변환 | 관계 변경 version과 provenance를 graph index 입력으로 보낸다. | backend/app/worker/projections/product_graph.py | 03 §4 · 04 §8 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | backend/app/worker/projections/product_graph.py | pytest backend/tests/graph/test_projection.py -q | SQL과 projection count/hash 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D13-BE-04 | 신호 | 문의·취소·반품 상품 신호 집계 | PII 없이 product/category/issue/time window별 count와 baseline delta를 계산한다. | backend/app/services/product_signals.py | 원문 §4 차별점 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | backend/app/services/product_signals.py | pytest backend/tests/analytics/test_product_signals.py -q | 희소구간 과대경고 방지 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D13-BE-05 | API | 상품관계·신호 조회 API | 관계와 inquiry/return signal을 evidence와 함께 read-only로 제공한다. | backend/app/routes/products.py | FR-KG-001 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | backend/app/routes/products.py | pytest backend/tests/api/test_product_relations.py -q | tenant·pagination·source 추적 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D13-FE-01 | 관계 | 본판·확장·구성품 관계 영역 | 상품 상세에 관계 유형, 방향, 언어/판본, 근거를 목록으로 표시한다. | frontend/src/features/products/RelationsPanel.tsx | 07 §5 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | frontend/src/features/products/RelationsPanel.tsx | npm --prefix frontend test -- RelationsPanel | base/expansion/component fixture 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D13-FE-02 | 신호 | 문의·반품 증가 신호 카드 | count, 비교기간, 최소표본, confidence, 근거를 표시한다. | frontend/src/features/products/SignalCard.tsx | FR-AI-001 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | frontend/src/features/products/SignalCard.tsx | npm --prefix frontend test -- SignalCard | 표본 부족 시 보류 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
13일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D13-FE-03 | 검토 | 관계 애매함 검토 UX | 후보 간 차이와 provenance를 비교하고 Demo 내부 승인만 제공한다. | frontend/src/features/products/RelationReview.tsx | FR-KG-001 · 04 §7~8, 05 관계모델, 09 §5.3~4 | frontend/src/features/products/RelationReview.tsx | npm --prefix frontend test -- RelationReview | 자동병합 없음 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 1 | AI·ML | D14-AI-01 | 스키마 | 그래프 entity·relation schema 구현 | Product/BaseGame/Expansion/Component와 Order/Inquiry/Return, Reservation/Incoming/Launch 관계를 정의한다. | ai/graph/schema.py | GRAPH-01 · 04 §8, 09 §5.4 | ai/graph/schema.py | pytest ai/tests/graph/test_schema.py -q | 허용 node/edge와 provenance 검증 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 2 | AI·ML | D14-AI-02 | 탐색 | 관계 질문 traversal 구현 | 확장팩 독립 플레이, 포함 구성품, 호환성, 예약→입고→출시 영향 경로를 제한 깊이로 탐색한다. | ai/graph/traversal.py | FR-KG-001 · 04 §8, 09 §5.4 | ai/graph/traversal.py | pytest ai/tests/graph/test_traversal.py -q | expected path와 cycle 제한 통과 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 3 | AI·ML | D14-AI-03 | 결합 | Graph+Vector retrieval 후보 | entity를 해석한 뒤 관련 node/edge와 필요한 문서 근거만 vector로 보완한다. | ai/graph/graph_vector_retrieval.py | 04 §8.4 · 04 §8, 09 §5.4 | ai/graph/graph_vector_retrieval.py | make eval-graph METHOD=graph_vector | path·citation·latency 저장 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 4 | AI·ML | D14-AI-04 | 기준선 | SQL·일반RAG 기준선 실행 | 동일 Golden graph query를 SQL join, Hybrid RAG, Graph-aware로 실행한다. | ai/evaluation/run_graph_eval.py | GRAPH-01 · 04 §8, 09 §5.4 | ai/evaluation/run_graph_eval.py | make eval-graph-all | path accuracy·answer accuracy·latency | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 5 | AI·ML | D14-AI-05 | 판정 | 질문 유형별 Graph 채택·기각 | 단순 속성/재고는 SQL·RAG를 유지하고 다중관계에서만 이점이 있는지 판정한다. | artifacts/experiments/GRAPH-01/decision.md | 09 §5.4 · 04 §8, 09 §5.4 | artifacts/experiments/GRAPH-01/decision.md | make eval-report EXP=GRAPH-01 | 사용·미사용 영역과 이유 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D14-BE-01 | 동기화 | SQL→Graph 증분 projection | outbox cursor와 relation version으로 중복 없이 갱신한다. | backend/app/worker/projections/graph_sync.py | 03 §4 · 04 §8, 09 §5.4 | backend/app/worker/projections/graph_sync.py | pytest backend/tests/graph/test_graph_sync.py -q | 재실행 시 node/edge count 불변 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D14-BE-02 | 정합성 | SQL·Graph 정합성 검사 | entity/edge count, orphan, direction, provenance hash 차이를 report한다. | backend/app/worker/quality/graph_consistency.py | NFR-DATA-001 · 04 §8, 09 §5.4 | backend/app/worker/quality/graph_consistency.py | pytest backend/tests/graph/test_consistency.py -q | 의도적 불일치 탐지 100% | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D14-BE-03 | 질의 | graph query service 계약 | query_type, entity_ids, max_depth를 받고 paths/evidence/confidence를 반환한다. | backend/app/services/graph_query.py | 05 §4.3 · 04 §8, 09 §5.4 | backend/app/services/graph_query.py | pytest backend/tests/api/test_graph_query.py -q | depth/time limit과 tenant 격리 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D14-BE-04 | Fallback | Graph 장애 시 SQL/RAG fallback | graph unavailable이면 지원되는 질문만 SQL/RAG로 처리하고 관계누락을 표시한다. | backend/app/services/graph_fallback.py | NFR-REL-001 · 04 §8, 09 §5.4 | backend/app/services/graph_fallback.py | pytest backend/tests/graph/test_fallback.py -q | 잘못된 관계 확답 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D14-BE-05 | 관측 | graph path trace·성능 기록 | node/edge IDs, traversal depth, candidate count, latency를 request_id에 연결한다. | packages/observability/graph_trace.py | NFR-OBS-001 · 04 §8, 09 §5.4 | packages/observability/graph_trace.py | pytest backend/tests/observability/test_graph_trace.py -q | 경로 재현 가능 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D14-FE-01 | 경로 | 상품관계 경로 표시 | 복잡한 그래프 그림 대신 질문에 필요한 2~4단계 경로와 관계명을 표로 표시한다. | frontend/src/features/evidence/RelationPath.tsx | 07 §5 · 04 §8, 09 §5.4 | frontend/src/features/evidence/RelationPath.tsx | npm --prefix frontend test -- RelationPath | 방향·근거·판본 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D14-FE-02 | Fallback | Graph 사용·미사용 이유 표시 | SQL/RAG/Graph 중 어떤 방법을 썼는지 기술명이 아닌 근거 유형으로 설명한다. | frontend/src/features/evidence/MethodLabel.tsx | FR-AI-001 · 04 §8, 09 §5.4 | frontend/src/features/evidence/MethodLabel.tsx | npm --prefix frontend test -- MethodLabel | 사용자용 한국어 설명 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
14일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D14-FE-03 | 성능 | 느린 관계질의 loading·timeout UX | 진행중, 제한시간 초과, 부분근거 상태를 구분한다. | frontend/src/features/products/RelationQueryState.tsx | 07 §13 · 04 §8, 09 §5.4 | frontend/src/features/products/RelationQueryState.tsx | npm --prefix frontend test -- RelationQueryState | UI freeze 없음 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 1 | AI·ML | D15-AI-01 | 상태 | ConversationState schema 구현 | session/thread, current intent/entities, summary, evidence refs, risk, token budget, checkpoint를 명시한다. | ai/memory/state.py | MEM-01 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | ai/memory/state.py | pytest ai/tests/memory/test_state_schema.py -q | 필수 상태와 version 검증 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 2 | AI·ML | D15-AI-02 | 요약 | 대화 요약 갱신기 | 결정·확정 entity·미해결 질문만 남기고 PII와 추측을 보존하지 않는다. | ai/memory/summarizer.py | 04 §6.2 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | ai/memory/summarizer.py | pytest ai/tests/memory/test_summarizer.py -q | 사실보존·PII 제거·토큰 감소 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 3 | AI·ML | D15-AI-03 | 검색 | Relevant history retrieval | 현재 질문과 관련된 이전 turn/evidence만 session 범위에서 top-k로 가져온다. | ai/memory/history_retriever.py | 04 §6.2 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | ai/memory/history_retriever.py | pytest ai/tests/memory/test_history_retrieval.py -q | 다른 session 혼입 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 4 | AI·ML | D15-AI-04 | 비교 | Full context vs selective memory | 20-turn 시나리오에서 답 정확도, entity 유지, token, latency, cost를 비교한다. | artifacts/experiments/MEM-01/result.json | 09 §5.5 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | artifacts/experiments/MEM-01/result.json | make eval-memory EXP=MEM-01 | 품질 허용범위·토큰 절감률 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 5 | AI·ML | D15-AI-05 | 판정 | 메모리 사용 범위 결정 | 단일턴 운영계산에는 사용하지 않고 문의·운영 Agent 연속 대화에만 채택 여부를 기록한다. | artifacts/experiments/MEM-01/decision.md | 04 §6 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | artifacts/experiments/MEM-01/decision.md | make eval-report EXP=MEM-01 | 사용·미사용 이유 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D15-BE-01 | 상태 | AgentRun·checkpoint repository | thread_id, state_version, node, retry_count, model, prompt, cost, status를 저장한다. | backend/app/repositories/agent_runs.py | FR-AI-003 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | backend/app/repositories/agent_runs.py | pytest backend/tests/agents/test_checkpoint_repository.py -q | save/load/version migration 통과 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D15-BE-02 | 재개 | 동일 thread state resume API | 중단된 run만 재개하고 완료·취소·만료 run의 중복 실행을 막는다. | backend/app/routes/agent_runs.py | FR-AI-003 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | backend/app/routes/agent_runs.py | pytest backend/tests/api/test_agent_resume.py -q | 재개 후 다음 node부터 실행 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D15-BE-03 | 감사 | append-only AuditEvent 구현 | actor/action/target/before/after/policy/outcome/correlation을 변경 불가로 저장한다. | backend/app/models/audit.py | 06 §11 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | backend/app/models/audit.py | pytest backend/tests/audit/test_append_only.py -q | update/delete 거부 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D15-BE-04 | 보존 | 대화·checkpoint 보존·삭제 정책 | PII 없는 요약과 raw conversation의 다른 보존기간·삭제 job을 구현한다. | backend/app/worker/privacy/retention.py | 06 §9.3 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | backend/app/worker/privacy/retention.py | pytest backend/tests/privacy/test_retention.py -q | 만료 데이터 제거·audit 보존 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D15-BE-05 | 계약 | Agent state API 계약 snapshot | AI와 화면이 동일 state status/reason/checkpoint 필드를 쓰게 한다. | contracts/agent_state.schema.json | 05 §8 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | contracts/agent_state.schema.json | make contract-test | breaking diff 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D15-FE-01 | 대화 | session/thread별 문의 대화 UI | 이전 전체 내용이 아닌 선택된 요약·관련 근거를 별도 영역으로 보여준다. | frontend/src/features/inquiries/ConversationPanel.tsx | 07 §7 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | frontend/src/features/inquiries/ConversationPanel.tsx | npm --prefix frontend test -- ConversationPanel | session 격리·관련 근거 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D15-FE-02 | 재개 | 중단·재개 상태 UX | timeout/paused/review_required에서 재개 가능 조건과 마지막 안전 지점을 표시한다. | frontend/src/features/agents/ResumePanel.tsx | FR-AI-003 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | frontend/src/features/agents/ResumePanel.tsx | npm --prefix frontend test -- ResumePanel | 완료 run 재개 버튼 없음 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
15일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D15-FE-03 | 비용 | 선택적 메모리 token 비교 표시 | Demo 평가 화면에서 full/selective 평균 token과 품질 결과를 비교한다. | frontend/src/features/evaluation/MemoryComparison.tsx | MEM-01 · 04 §6·9, 05 §8, 09 §5.5~6 | frontend/src/features/evaluation/MemoryComparison.tsx | npm --prefix frontend test -- MemoryComparison | 실험 결과 JSON과 값 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 1 | AI·ML | D16-AI-01 | 통합 | 관계문의 Graph-aware E2E | 확장팩 독립플레이 질문을 entity resolution→graph path→문서근거→초안으로 실행한다. | artifacts/integration/day16/graph_inquiry.json | GRAPH-01 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | artifacts/integration/day16/graph_inquiry.json | make eval-scenario SCENARIO=graph_inquiry | 정답 path·citation·route·cost | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 2 | AI·ML | D16-AI-02 | 통합 | 3-turn selective memory E2E | 상품을 정정하고 후속 재고·호환 질문을 하는 대화에서 관련 context만 사용한다. | artifacts/integration/day16/memory_thread.json | MEM-01 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | artifacts/integration/day16/memory_thread.json | make eval-scenario SCENARIO=memory_thread | entity 유지·token·다른 session 혼입 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 3 | AI·ML | D16-AI-03 | 장애 | LLM·Reranker·Graph 실패 주입 | 각 dependency timeout/5xx 시 retry 상한과 fallback/human route를 확인한다. | ai/tests/agents/test_failure_matrix.py | AGENT-01 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | ai/tests/agents/test_failure_matrix.py | pytest ai/tests/agents/test_failure_matrix.py -q | 무한호출 0·상태 종료 명확 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 4 | AI·ML | D16-AI-04 | 재개 | checkpoint resume 결정성 검사 | 같은 checkpoint를 재개해 idempotent node가 중복 효과를 내지 않는지 확인한다. | ai/tests/agents/test_resume_idempotency.py | FR-AI-003 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | ai/tests/agents/test_resume_idempotency.py | pytest ai/tests/agents/test_resume_idempotency.py -q | tool effect count=1 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 5 | AI·ML | D16-AI-05 | 호출수 | 노드별 모델 호출 횟수 보고 | rule/retrieval/sLLM/large LLM 호출을 scenario별로 집계한다. | artifacts/integration/day16/model_calls.csv | 04 §9.5 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | artifacts/integration/day16/model_calls.csv | make report-model-calls DAY=16 | 불필요한 반복 호출 식별·조치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D16-BE-01 | 그래프 | 명시적 운영 Agent state graph 연결 | classify→retrieve→assess→propose→safety→review 상태와 조건 edge를 구현한다. | backend/app/agent/operations_graph.py | FR-AI-003~004 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | backend/app/agent/operations_graph.py | pytest backend/tests/agents/test_operations_graph.py -q | 상태/edge snapshot 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D16-BE-02 | 재시도 | node timeout·retry 정책 | node별 timeout, retryable error, max_attempts, backoff와 final_failed를 고정한다. | backend/app/agent/retry_policy.py | 04 §9.4 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | backend/app/agent/retry_policy.py | pytest backend/tests/agents/test_retry_policy.py -q | 비재시도 오류 즉시 종료 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D16-BE-03 | 도구 | idempotent internal tool 실행 | Task proposal, evidence write 등 내부 효과에 idempotency_key와 result replay를 적용한다. | backend/app/tools/idempotent_executor.py | FR-AI-003 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | backend/app/tools/idempotent_executor.py | pytest backend/tests/tools/test_idempotent_executor.py -q | 중복호출 effect=1 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D16-BE-04 | 검토 | human review pause/resume | 낮은 confidence·고위험·stale이면 checkpoint 후 review_required로 멈춘다. | backend/app/agent/human_review.py | FR-AI-004 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | backend/app/agent/human_review.py | pytest backend/tests/agents/test_human_review.py -q | 승인 전 다음 tool 실행 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D16-BE-05 | 통합 | Day 16 agent E2E | graph/memory/failure/resume 시나리오를 API와 DB까지 실행한다. | backend/tests/integration/test_day16_agent.py | 09 Day 16 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | backend/tests/integration/test_day16_agent.py | pytest backend/tests/integration/test_day16_agent.py -q | state·audit·tool count 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D16-FE-01 | Trace | Agent 단계·상태·근거 Drawer | 내부 사고과정을 공개하지 않고 수행 단계, 사용 도구, 근거, 결과, 오류만 표시한다. | frontend/src/features/agents/AgentTrace.tsx | 07 §9 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | frontend/src/features/agents/AgentTrace.tsx | npm --prefix frontend test -- AgentTrace | 민감 추론·PII 표시 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D16-FE-02 | E2E | 관계문의·3-turn 대화 흐름 | Graph path와 selective memory 표시를 실제 API 응답으로 검증한다. | frontend/e2e/graph-memory.spec.ts | GRAPH-01 · MEM-01 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | frontend/e2e/graph-memory.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- graph-memory | trace·citation·token 비교 증거 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
16일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D16-FE-03 | 복구 | timeout→재개 사용자 흐름 | 실패 이유와 재개 지점을 보여주고 중복 Task가 생기지 않음을 검증한다. | frontend/e2e/agent-resume.spec.ts | FR-AI-003 · 04 §6·8·9, 06, 09 Day 16 | frontend/e2e/agent-resume.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- agent-resume | 중복 효과 0·audit 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 1 | AI·ML | D17-AI-01 | 특징 | 운영 우선순위 feature builder | deadline, severity, affected_orders, shortage, aging, revenue proxy, data freshness를 누출 없이 만든다. | ai/ranking/features.py | PRIO-01 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | ai/ranking/features.py | pytest ai/tests/ranking/test_features.py -q | as_of 이후 정보 사용 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 2 | AI·ML | D17-AI-02 | 기준선 | 규칙 우선순위 baseline | 사업 규칙 가중치와 tie-break를 versioning하고 fixed scenarios를 정렬한다. | ai/ranking/rule_ranker.py | FR-SCH-004 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | ai/ranking/rule_ranker.py | make eval-ranking METHOD=rule | nDCG/order agreement·설명성 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 3 | AI·ML | D17-AI-03 | 후보 | 경량 ranking 후보 | 학습 가능한 데이터가 충분할 때만 pairwise 또는 linear model을 실행하고 부족하면 기각한다. | ai/ranking/model_ranker.py | PRIO-01 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | ai/ranking/model_ranker.py | make eval-ranking METHOD=model | 데이터 support·metric·calibration | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 4 | AI·ML | D17-AI-04 | 이상징후 | 문의+반품 증가 탐지 baseline | 최소표본, 이동평균/robust z-score와 seasonality 제한을 적용한다. | ai/analytics/product_anomaly.py | ANALYTICS-01 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | ai/analytics/product_anomaly.py | make eval-anomaly METHOD=rule | precision/recall·false alert 사례 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 5 | AI·ML | D17-AI-05 | 판정 | Rule priority vs AI/Ranking 채택 | 안전·설명성·nDCG·운영 피드백을 함께 보고 AI 우선권을 제한한다. | artifacts/experiments/PRIO-01/decision.md | 04 §10.2 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | artifacts/experiments/PRIO-01/decision.md | make eval-report EXP=PRIO-01 | Rule 유지/AI 보조 범위 명시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D17-BE-01 | 탐지 | P0 위험 detector 묶음 | inventory mismatch, reservation shortage, launch delay를 deterministic rule로 실행한다. | backend/app/services/risk_detectors.py | FR-INV/RES/SCH · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | backend/app/services/risk_detectors.py | pytest backend/tests/risks/test_detectors.py -q | 각 detector 근거·version 반환 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D17-BE-02 | 신호 | 문의·반품 결합 Insight | 같은 product/time window의 증가를 minimum support와 freshness로 평가한다. | backend/app/services/combined_signals.py | FR-AI-001 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | backend/app/services/combined_signals.py | pytest backend/tests/analytics/test_combined_signals.py -q | 우연한 소수 신호 경고 억제 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D17-BE-03 | Insight | 공통 Insight·Evidence 저장 | type/severity/confidence/summary/evidence_ids/method/version을 저장한다. | backend/app/services/insight_service.py | FR-AI-001 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | backend/app/services/insight_service.py | pytest backend/tests/insights/test_insight_service.py -q | evidence 없는 경우 reason 필수 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D17-BE-04 | Task | Insight→Task proposal 연결 | detector reason을 dedupe key로 삼고 외부 실행 없이 PROPOSED 상태로 만든다. | backend/app/services/insight_to_task.py | FR-RES-002 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | backend/app/services/insight_to_task.py | pytest backend/tests/tasks/test_insight_to_task.py -q | 중복·자동승인 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D17-BE-05 | API | 오늘 할 일 통합 API | 여러 도메인 Task를 priority와 contribution, freshness로 반환한다. | backend/app/routes/today.py | FR-SCH-004 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | backend/app/routes/today.py | pytest backend/tests/api/test_today.py -q | 정렬·pagination·tenant 격리 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D17-FE-01 | 홈 | 통합 위험 Queue 연결 | 재고·예약·일정·상품신호를 한 목록에 표시하되 유형과 근거를 구분한다. | frontend/src/app/pages/DashboardPage.tsx | 07 §4 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | frontend/src/app/home/page.tsx | npm --prefix frontend test -- IntegratedQueue | 네 유형 정렬·필터 통과 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D17-FE-02 | 설명 | 규칙·AI·사람 입력 출처 표시 | method, version, confidence를 사용자용 문장으로 변환한다. | frontend/src/components/DecisionSource.tsx | 07 원칙 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | frontend/src/components/DecisionSource.tsx | npm --prefix frontend test -- DecisionSource | 출처 모호한 카드 0개 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
17일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D17-FE-03 | 비교 | 우선순위 실험 결과 화면 | Rule과 후보 ranking의 nDCG, 오류 사례, 채택결정을 포트폴리오용으로 표시한다. | frontend/src/features/evaluation/RankingComparison.tsx | PRIO-01 · 04 §10, 02 P0, 09 AI 평가 | frontend/src/features/evaluation/RankingComparison.tsx | npm --prefix frontend test -- RankingComparison | result JSON과 값 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 1 | AI·ML | D18-AI-01 | 라우팅 | confidence 기반 Agent 분기 | high만 draft/proposal, medium은 근거 보강, low/stale/high-risk는 review/stop으로 보낸다. | ai/agents/routing.py | FR-AI-004 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | ai/agents/routing.py | pytest ai/tests/agents/test_confidence_routing.py -q | 금지 상태 우회 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 2 | AI·ML | D18-AI-02 | 모델선택 | Rule→sLLM→Small→Large 정책 구현 | 작업 복잡도·risk·context length·confidence로 필요한 최소 모델만 선택한다. | ai/router/model_router.py | ROUTER-01 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | ai/router/model_router.py | pytest ai/tests/router/test_model_router.py -q | rule 가능 case LLM call=0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 3 | AI·ML | D18-AI-03 | 안전 | Safety Gate node 구현 | environment, action risk, source freshness, confidence, approval, kill switch를 순서대로 검사한다. | ai/agents/nodes/safety_gate.py | 06 §10 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | ai/agents/nodes/safety_gate.py | pytest ai/tests/safety/test_agent_safety_gate.py -q | R2/R3 Production tool call 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 4 | AI·ML | D18-AI-04 | 실패 | Agent failure matrix 실행 | timeout, malformed JSON, tool 409/500, duplicate, expired approval, resume를 scenario로 실행한다. | artifacts/experiments/AGENT-01/result.json | AGENT-01 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | artifacts/experiments/AGENT-01/result.json | make eval-agent-failures | 성공률·복구율·tool count·latency | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 5 | AI·ML | D18-AI-05 | 판정 | ReAct 사용 범위 결정 | 여러 도구 순서가 필요한 운영 분석에만 제한하고 단순 분류/RAG에는 쓰지 않는 이유를 기록한다. | artifacts/experiments/AGENT-01/decision.md | 04 §4.1·9 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | artifacts/experiments/AGENT-01/decision.md | make eval-report EXP=AGENT-01 | 사용·미사용 Task 명시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D18-BE-01 | 승인 | 제안 승인·수정·거절 API | actor, decision, before/after, reason, expires_at, payload_hash를 append-only로 저장한다. | backend/app/routes/approvals.py | FR-APR-001 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | backend/app/routes/approvals.py | pytest backend/tests/api/test_approvals.py -q | 만료·재사용·tamper 거부 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D18-BE-02 | 정책 | Action policy engine | R0/R1/R2/R3와 environment를 입력받아 allow/deny/review reason을 반환한다. | backend/app/policies/action_policy.py | 06 §6 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | backend/app/policies/action_policy.py | pytest backend/tests/safety/test_action_policy_matrix.py -q | 정책표 모든 조합 테스트 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D18-BE-03 | 관문 | Write Gateway 인터페이스·Demo stub | Core Build는 DemoProvider만 effect를 기록하고 Production adapter는 구현·노출하지 않는다. | backend/app/gateways/write_gateway.py | FR-INV-005 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | backend/app/gateways/write_gateway.py | pytest backend/tests/safety/test_write_gateway.py -q | Production 호출 경로 없음 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D18-BE-04 | 차단 | global/provider/AI/workflow kill switch | 기본값을 안전하게 설정하고 변경 actor·reason·audit를 요구한다. | backend/app/services/kill_switch.py | 06 §4.3 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | backend/app/services/kill_switch.py | pytest backend/tests/safety/test_kill_switch.py -q | Global write kill 항상 ON | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D18-BE-05 | Chaos | 승인·도구·재개 통합 실패 시험 | 중복승인, 만료, tool timeout, resume를 주입해 효과 1회와 안전 종료를 검증한다. | backend/tests/integration/test_day18_safety.py | 09 §8 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | backend/tests/integration/test_day18_safety.py | pytest backend/tests/integration/test_day18_safety.py -q | prohibited miss=0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D18-FE-01 | 승인 | 제안 검토 화면 | before/after, 영향, confidence, evidence, 정책 결과를 보고 Demo 내부 승인·수정·거절한다. | frontend/src/app/pages/SettingsPage.tsx · frontend/src/features/approvals/ApprovalQueue.tsx | 07 §12 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | frontend/src/app/approvals/page.tsx | npm --prefix frontend test -- ApprovalPage | 고위험은 승인해도 외부 실행 안 됨 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D18-FE-02 | 차단 | Kill switch·정책 거부 표시 | 무엇이 왜 차단됐고 어떤 기능은 계속 가능한지 보여준다. | frontend/src/features/safety/SafetyStatus.tsx | 06 §4.3 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | frontend/src/features/safety/SafetyStatus.tsx | npm --prefix frontend test -- SafetyStatus | 색상 외 텍스트·reason 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
18일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D18-FE-03 | 감사 | 감사 기록 조회 | actor/action/target/outcome/policy/correlation을 read-only로 검색한다. | frontend/src/app/pages/SettingsPage.tsx · frontend/src/features/safety/AuditLog.tsx | 06 §11 · 04 §9, 06 전체, 09 §5.6·8 | frontend/src/app/settings/audit/page.tsx | npm --prefix frontend test -- AuditPage | 민감 payload 원문 표시 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 1 | AI·ML | D19-AI-01 | 기준선 | Large LLM only 실행 | 동일 mixed workload에서 모든 비규칙 Task를 대형모델로 처리한다. | artifacts/experiments/ROUTER-01/large_only.json | ROUTER-01 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | artifacts/experiments/ROUTER-01/large_only.json | make eval-router MODE=large_only | 품질·token·cost·p50/p95·call count | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 2 | AI·ML | D19-AI-02 | 후보 | Model Router 실행 | Rule/SQL, sLLM, small RAG, large 판단 단계로 같은 workload를 처리한다. | artifacts/experiments/ROUTER-01/routed.json | ROUTER-01 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | artifacts/experiments/ROUTER-01/routed.json | make eval-router MODE=routed | route별 품질·호출·비용 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 3 | AI·ML | D19-AI-03 | 캐시 | Retrieval·response cache benchmark | tenant·version·freshness를 key에 포함하고 stale invalidation을 시험한다. | ai/router/cache.py | 04 §5.6·11 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | ai/router/cache.py | make eval-cache | hit rate·오염 0·token 절감 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 4 | AI·ML | D19-AI-04 | 평가 | Router 품질·비용 비교 | Large only 대비 품질 허용범위, 비용감소, 평균 token, latency, large call rate를 계산한다. | artifacts/experiments/ROUTER-01/result.json | 09 §5.7 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | artifacts/experiments/ROUTER-01/result.json | make eval-report EXP=ROUTER-01 | 95% CI·오류 route·절감률 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 5 | AI·ML | D19-AI-05 | 판정 | 작업별 routing 정책 잠금 | 품질 저하가 큰 Task만 large를 유지하고 나머지는 최소모델을 선택한다. | ai/router/ACTIVE_POLICY.yaml | 04 §11.1 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | ai/router/ACTIVE_POLICY.yaml | pytest ai/tests/router/test_active_policy.py -q | Task별 route reason·fallback | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D19-BE-01 | Telemetry | Agent/model run 측정 저장 | model, route, input/output token, latency, cost, cache_hit, error, prompt/index version을 저장한다. | packages/observability/ai_telemetry.py | FR-AI-002 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | packages/observability/ai_telemetry.py | pytest backend/tests/observability/test_ai_telemetry.py -q | 필수 필드 coverage 100% | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D19-BE-02 | 예산 | tenant·일별 AI budget guard | soft/hard limit과 fallback을 두고 초과 시 large call을 거부한다. | backend/app/policies/ai_budget.py | NFR-COST-001 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | backend/app/policies/ai_budget.py | pytest backend/tests/safety/test_ai_budget.py -q | hard limit 후 large call 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D19-BE-03 | 캐시 | version/freshness cache key | tenant, model, prompt, index, source as_of를 포함하고 변경 시 무효화한다. | packages/cache/keys.py | 04 §5.6 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | packages/cache/keys.py | pytest backend/tests/cache/test_cache_keys.py -q | tenant·version 오염 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D19-BE-04 | API | 평가·비용 summary API | experiment, route, model별 metric과 비용을 집계해 Demo에 제공한다. | backend/app/routes/evaluation.py | 10 §9 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | backend/app/routes/evaluation.py | pytest backend/tests/api/test_evaluation.py -q | 실제 비공개 row 노출 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D19-BE-05 | 성능 | 핵심 API p50/p95·query 수 | 재고, 예약, 일정, 문의, agent status를 합성부하로 측정한다. | artifacts/performance/day19.json | NFR-PERF-001 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | artifacts/performance/day19.json | make benchmark-api | 목표·실측·병목·개선 기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D19-FE-01 | 평가 | 실험 비교 현황판 | Prompt/RAG/QLoRA/Graph/Memory/Agent/Router의 baseline·후보·결정을 표시한다. | frontend/src/app/pages/InsightsPage.tsx | 07 §9 · 10 §9 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | frontend/src/app/evaluation/page.tsx | npm --prefix frontend test -- EvaluationPage | 실험 ID·dataset version·decision 표시 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D19-FE-02 | 비용 | token·latency·cache·large call 카드 | Large only와 Router 결과를 같은 축과 단위로 보여준다. | frontend/src/features/evaluation/RouterBenchmark.tsx | ROUTER-01 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | frontend/src/features/evaluation/RouterBenchmark.tsx | npm --prefix frontend test -- RouterBenchmark | 결과 JSON과 값 일치 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
19일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D19-FE-03 | 개인정보 | 공개 화면 데이터 노출 검사 | 테이블·툴팁·다운로드·오류에 실제 사업자명·PII·원문 ID가 없게 한다. | frontend/e2e/public-data-scan.spec.ts | FR-DEMO-001 · 04 §11~12, 03 §9, 10 §11 | frontend/e2e/public-data-scan.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- public-data-scan | 금지 패턴 0건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 1 | AI·ML | D20-AI-01 | 회귀 | Prompt/RAG/QLoRA/Graph/Memory/Agent/Router 재실행 | 잠긴 dataset·config로 최종 후보를 다시 실행하고 이전 결과와 diff한다. | artifacts/integration/day20/ai_regression.json | 04 §14 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | artifacts/integration/day20/ai_regression.json | make eval-ai-all | blocking regression 0·diff 기록 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 2 | AI·ML | D20-AI-02 | 안전 | AI 위험 시나리오 모음 | 고위험 문의, stale 재고, conflicting source, low confidence, prompt injection을 실행한다. | artifacts/integration/day20/ai_safety.json | 09 §8 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | artifacts/integration/day20/ai_safety.json | make eval-ai-safety | unsafe action/hallucinated write 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 3 | AI·ML | D20-AI-03 | 품질 | 최종 오류분석과 미해결 제한 | 실패 케이스를 taxonomy별로 정리하고 해결·보류·기각을 구분한다. | artifacts/integration/day20/ai_error_analysis.md | 04 §12.2 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | artifacts/integration/day20/ai_error_analysis.md | python -m ai.evaluation.check_error_report --day 20 | 대표 오류·영향·fallback | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 4 | AI·ML | D20-AI-04 | 비용 | 최종 token·latency·cost manifest | 실험/시나리오별 평균·p95·cache hit·large call rate를 묶는다. | artifacts/integration/day20/ai_cost.json | ROUTER-01 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | artifacts/integration/day20/ai_cost.json | python -m ai.evaluation.validate_cost_manifest day20 | Large only 대비 절감률 재현 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 5 | AI·ML | D20-AI-05 | 결정 | AI 채택·기각 표 최종 잠금 | 사용한 기법뿐 아니라 사용하지 않은 기법과 이유를 결과 수치에 연결한다. | artifacts/integration/day20/ai_decisions.md | 04 전체 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | artifacts/integration/day20/ai_decisions.md | python scripts/check_ai_decisions.py | 모든 기술에 문제·실험·결정 존재 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D20-BE-01 | E2E | 6개 Demo 시나리오 API E2E | offline sale, reservation, launch delay, grounded CS, safety denial, AI experiment를 실행한다. | backend/tests/e2e/test_demo_scenarios.py | 10 §5 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | backend/tests/e2e/test_demo_scenarios.py | pytest backend/tests/e2e/test_demo_scenarios.py -q | 6/6 PASS·correlation ID | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D20-BE-02 | 회귀 | P0 도메인·계약·migration 회귀 | inventory/reservation/schedule/provider/contract/db를 clean DB에서 실행한다. | artifacts/integration/day20/backend_regression.xml | 09 §2 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | artifacts/integration/day20/backend_regression.xml | make test-release | blocking test 실패 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D20-BE-03 | 안전 | write·PII·secret·tenant scan | 네트워크 호출, 로그, artifact, build bundle을 검사한다. | artifacts/integration/day20/safety_scan.json | 06 전체 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | artifacts/integration/day20/safety_scan.json | make safety-scan | Production write 0·PII/secret 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D20-BE-04 | Chaos | duplicate·timeout·stale·resume 주입 | 핵심 흐름의 안전 종료, idempotency, audit, UI reason을 검증한다. | backend/tests/chaos/test_release_chaos.py | 09 §8 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | backend/tests/chaos/test_release_chaos.py | pytest backend/tests/chaos/test_release_chaos.py -q | prohibited miss=0·무한 retry 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D20-BE-05 | Candidate | Demo Candidate manifest 생성 | commit, contract, migration, dataset, model, prompt, index, env, artifact hash를 묶는다. | artifacts/integration/day20/release_candidate.json | 10 §14 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | artifacts/integration/day20/release_candidate.json | python scripts/validate_release_manifest.py day20 | 누락·변경 가능한 참조 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D20-FE-01 | E2E | 6개 데모 브라우저 회귀 | 초기화된 Demo Tenant에서 시나리오를 순서·독립 실행한다. | frontend/e2e/release-demo.spec.ts | 10 §5 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | frontend/e2e/release-demo.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- release-demo | 6/6 영상·스크린샷 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D20-FE-02 | 접근성 | 핵심 화면 접근성·반응형 | 키보드, focus, label, contrast, 1280/1440/모바일 보조 화면을 검사한다. | artifacts/integration/day20/a11y.json | 07 §15 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | artifacts/integration/day20/a11y.json | npm --prefix frontend run test:a11y | critical 오류 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
20일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D20-FE-03 | 안전 | Demo/Production 경계 최종 확인 | Production banner와 금지 CTA, Demo reset, 합성 데이터 표시를 검사한다. | frontend/e2e/environment-boundary.spec.ts | 06 §3 · 10 §3 · 06 안전, 09 Day 20, 10 데모 시나리오 | frontend/e2e/environment-boundary.spec.ts | npm --prefix frontend run e2e -- environment-boundary | 환경 오인 가능 요소 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 1 | AI·ML | D21-AI-01 | 보고 | AI 비교실험 최종 보고서 | 문제→가설→기법→baseline→실험→metric→결과→채택/기각 순으로 모든 실험을 요약한다. | docs/ai_experiment_report.md | 04 전체 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | docs/ai_experiment_report.md | python scripts/check_ai_report.py | Prompt/RAG/QLoRA/Graph/Memory/Agent/Router 누락 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 2 | AI·ML | D21-AI-02 | 모델카드 | QLoRA model card 작성 | base, dataset taxonomy/split, config, checkpoint, metric, error, limitation, license를 기록한다. | docs/model_card.md | FT-01 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | docs/model_card.md | python scripts/check_model_card.py | Base·Large API 비교와 과적합 결과 포함 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 3 | AI·ML | D21-AI-03 | 검색카드 | RAG index card 작성 | corpus, chunking, metadata, embedding, retrieval, reranker, top-k, freshness, fallback을 기록한다. | docs/retrieval_card.md | RAG-01~03 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | docs/retrieval_card.md | python scripts/check_retrieval_card.py | 평가수치·캐시·인용·failure 포함 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 4 | AI·ML | D21-AI-04 | 재현 | AI 평가 one-command 재현 | 합성 Golden Set으로 핵심 평가를 실행하고 요약 JSON을 생성한다. | Makefile · ai/evaluation/ | 09 §9 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | Makefile · ai/evaluation/ | make eval-portfolio | 비공개 데이터 없이 주요 표 재생성 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 5 | AI·ML | D21-AI-05 | 제한 | 미채택 기술·한계·Pilot 조건 명시 | 효과 없거나 일정상 검증 부족한 기법을 숨기지 않고 이유와 추가시험을 쓴다. | docs/ai_limitations.md | 04 §13~14 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | docs/ai_limitations.md | python scripts/check_limitations.py | 모든 미채택 항목에 근거·다음조건 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 1 | 백엔드·데이터 | D21-BE-01 | 최종시험 | clean 환경 최종 release test | DB reset→seed→service→E2E→safety scan을 한 명령으로 실행한다. | artifacts/release/final_test.json | 09 Day 21 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | artifacts/release/final_test.json | make release-check | blocking defect 0 또는 release 보류 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 2 | 백엔드·데이터 | D21-BE-02 | 배포 | Demo 환경 배포·rollback | Demo DB/queue/storage/secret namespace를 분리하고 같은 commit으로 배포한다. | infra/demo/ | 10 §3·6 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | infra/demo/ | make deploy-demo-dry-run | Production resource 참조 0·rollback 문서 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 3 | 백엔드·데이터 | D21-BE-03 | 재현 | 설치·실행·문제해결 문서 | 필수 버전, env 예시, migrate, seed, run, test, common failure를 명령으로 쓴다. | README.md · docs/runbook.md | 10 §8·10 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | README.md · docs/runbook.md | python scripts/verify_readme_commands.py | 새 환경에서 명령 순서 검증 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 4 | 백엔드·데이터 | D21-BE-04 | 증거 | 포트폴리오 evidence index | 실험 결과, trace, 로그, screenshot, test report, 안전 증거를 공개/비공개로 구분한다. | docs/evidence_index.md | 10 §9 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | docs/evidence_index.md | python scripts/check_evidence_index.py | 깨진 경로·비공개 노출 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 5 | 백엔드·데이터 | D21-BE-05 | Pilot | 21일 이후 Shadow→승인형 Pilot 계획 | 권한, owner, allowlist, threshold, rollback, monitoring, exit 조건을 단계별로 작성한다. | docs/pilot_roadmap.md | 06 §13 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | docs/pilot_roadmap.md | python scripts/check_pilot_roadmap.py | 실재고 자동변경은 검증 전 비활성 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 1 | 프론트엔드·제품 | D21-FE-01 | Demo | 데모 초기화·시연 흐름 잠금 | 6개 시나리오를 5~8분 흐름으로 만들고 각 장면의 핵심 기술·안전 증거를 연결한다. | docs/demo_script.md | 10 §12 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | docs/demo_script.md | npm --prefix frontend run e2e -- demo-script | 시연 2회 연속 동일 결과 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 2 | 프론트엔드·제품 | D21-FE-02 | 안내 | 화면 안의 데이터·AI 한계 설명 | Demo 합성데이터, AI 제안, Production Read-Only, as_of, confidence를 첫 화면과 도움말에 표시한다. | frontend/src/app/pages/SettingsPage.tsx · frontend/src/features/help/DemoGuide.tsx | 07 원칙 · 10 §1 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | frontend/src/app/help/page.tsx | npm --prefix frontend test -- HelpPage | 오해 가능한 자동실행 표현 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록
21일차 | 3 | 프론트엔드·제품 | D21-FE-03 | 최종검수 | 깨진 링크·오류·빈상태·반응형 | 전체 화면의 링크, console error, 404, empty/loading/error 상태를 검수한다. | artifacts/release/frontend_acceptance.json | 07 §16 · 00 사용안내, 09 Day 21, 10 전체 | artifacts/release/frontend_acceptance.json | npm --prefix frontend run test:release | critical UI 결함 0 | Production 쓰기 없음 | 미착수 |  |  | 공동 계약 v0.1과 해당 Fixture/Mock 준비 | 다른 트랙 결과가 없으면 공동 계약 기반 Mock/Fixture로 진행하고 차단 사유를 기록

## 통합확인일
통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정 | 통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정 | 통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정 | 통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정 | 통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정 | 통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정 | 통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정 | 통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정 | 통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정 | 통합 확인일 · 세 트랙 연결과 안전 판정
‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니며, 현재 구현된 기능·확정 계약·실제 연결 가능한 Interface만 연결합니다. 계약 차이는 임시 필드로 숨기지 않고 PARTIAL/BLOCKED Finding과 재검수 Day로 관리합니다. | ‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니라, 현재 결과를 계약과 Mock으로 연결해 오류·안전을 찾는 날입니다. | ‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니라, 현재 결과를 계약과 Mock으로 연결해 오류·안전을 찾는 날입니다. | ‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니라, 현재 결과를 계약과 Mock으로 연결해 오류·안전을 찾는 날입니다. | ‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니라, 현재 결과를 계약과 Mock으로 연결해 오류·안전을 찾는 날입니다. | ‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니라, 현재 결과를 계약과 Mock으로 연결해 오류·안전을 찾는 날입니다. | ‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니라, 현재 결과를 계약과 Mock으로 연결해 오류·안전을 찾는 날입니다. | ‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니라, 현재 결과를 계약과 Mock으로 연결해 오류·안전을 찾는 날입니다. | ‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니라, 현재 결과를 계약과 Mock으로 연결해 오류·안전을 찾는 날입니다. | ‘게이트’는 새 기능이 아니라 다음 단계 전 확인점입니다. 다른 트랙을 기다리는 날이 아니라, 현재 결과를 계약과 Mock으로 연결해 오류·안전을 찾는 날입니다.
일차 | 확인 목적 | 준비 입력 | 실행 시나리오 | 통과 조건 | 상태 | 증거 폴더 | 차단 결함 | 책임자 | 확인 후 행동
4일차 | 첫 Mock 통합 | 계약 v0.1·Mock 수집·Mock AI·홈 화면 | Demo event→API→AI Mock→화면 | Production write 0, breaking contract 0, request_id 추적 | 미착수 | artifacts/integration/day04/ |  |  | 5일차 계획에 결함 반영
8일차 | 읽기·정규화·재고 통합 | Provider read·normalizer·ledger·검색 baseline·D04-FE-INTEGRATION-001 | offline sale 중복 재생→Insight API→Inventory Queue/Evidence 재통합 | ledger 효과 1회, stale/mapping 안전분기, BM25/Vector trace, Backend 실제 Insight→EvidenceDrawer 계약 판정 | 미착수 | artifacts/integration/day08/ |  |  | 9일차 계획에 결함 반영; D04-FE-INTEGRATION-001 해결 또는 owner·다음 재검수 Day 유지
12일차 | P0 업무·RAG 통합 | 예약부족·일정지연·Hybrid RAG·문의초안·D04-CONTRACT-002/003 | 예약/지연/문의 3시나리오와 AI Response→Backend Projection→CS UI | 근거·fallback·원본 일정 불변·자동전송 0, Raw AI 응답 직접 소비 0, provenance 오표시 0 | 미착수 | artifacts/integration/day12/ |  |  | 13일차 계획에 결함 반영; D04-CONTRACT-002/003 해결 또는 owner·다음 재검수 Day 유지
16일차 | Graph·Memory·Agent 통합 | graph path·selective memory·checkpoint/resume | 관계문의·3-turn·timeout resume | tool effect 1회, session 혼입 0, 무한호출 0 | 미착수 | artifacts/integration/day16/ |  |  | 17일차 계획에 결함 반영
20일차 | 전체 Demo 후보 | 6시나리오·AI 회귀·safety/chaos/perf | clean Demo Tenant 전체 회귀 | 6/6, PII/secret/write 0, blocking defect 0 | 미착수 | artifacts/integration/day20/ |  |  | 21일차 계획에 결함 반영
21일차 | 최종 공개 확인 | 재현·배포·문서·시연·Pilot 인계 | clean install→seed→demo→report | release-check PASS 또는 명시적 보류, 공개물 비공개 노출 0 | 미착수 | artifacts/release/ |  |  | 공개 또는 보류 결정

## API연동실행표
외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표 | 외부 데이터 API·파일 연동 실행표
외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다. | 외부 endpoint·scope·제한은 공식 근거로만 확정합니다. API가 없으면 기능을 삭제하지 않고 같은 계약의 파일 Importer를 사용합니다. UNKNOWN은 Production 동기화를 차단합니다.
Provider | 단계 | 수집 대상 | 선택 규칙·연결 방식 | 반드시 확정할 항목 | 구현·증거 위치 | 작업 ID | 검증 명령 | 완료 조건 | API 불가·차단 시 대체 | 상태 | 공식 근거·확인시각 | 담당자 | 완료 증거
Cafe24 | 방식·권한 결정 | 상품·주문·문의·반품 | API_POLL 우선 검토 | 공식 문서 URL·API 버전·인증·최소 read scope·resource/endpoint·pagination·rate limit·조회기간 | docs/provider_capabilities/cafe24.md | D05-BE-01 | python scripts/check_capability_matrix.py --provider cafe24 | 필수 결정필드 100%; UNKNOWN은 BLOCKED | DemoProvider/공식 fixture | 미착수
Cafe24 | 실제 Read Adapter | 상품·주문·문의·반품 | 결정기록의 지원 resource만 | ProviderReadPage(items,next_cursor,watermark,has_more) | backend/app/adapters/providers/cafe24/adapter.py | D05-BE-02 | pytest tests/providers/cafe24/test_read_adapter.py -q | 페이지·cursor·필드 계약 통과 | 보호 파일 Importer | 미착수
Cafe24 | 보안·staging·제한 smoke | 최대 2 page/50 item | GET/read scope만 | method/path/scope·raw/sanitized/canonical count·PII scan·source before/after·write count | artifacts/integration/day05/cafe24_smoke.json | D05-BE-03~05 | python scripts/assert_read_only_calls.py artifacts/integration/day05/cafe24_smoke.json | write=0·source_changed=false·secret/PII=0 | 승인 없으면 CONTRACT_ONLY | 미착수
Toss POS | 수집방식 결정 | 상품단위 판매 | API/Webhook+대사/File Import 중 1개 | 공식 근거·증분키·상품코드·수량·취소/반품 표현·export 메뉴·제한 | docs/provider_capabilities/toss_pos.md | D06-BE-01 | python scripts/check_capability_matrix.py --provider toss_pos | 선택 방식 1개·결손 규칙 명시 | FILE_IMPORT 또는 DemoProvider | 미착수
Toss POS | Adapter/Importer | 판매 이벤트 | D06-BE-01 선택 경로만 | API cursor 또는 file hash+row+batch_id; source identity 보존 | backend/app/adapters/providers/toss_pos/adapter.py · backend/app/adapters/importers/toss_pos.py | D06-BE-02 | pytest tests/providers/toss_pos tests/importers/test_toss_pos.py -q | 중복 입력 효과 1회·결손은 Mapping Queue | UNSUPPORTED 명시 | 미착수
eCount | 수집방식 결정 | 재고 snapshot·입고예정·판매 | resource별 API/File Import/Unsupported | 공식 근거·인증·증분키·창고·단위·상품코드·조회기간·export 메뉴 | docs/provider_capabilities/ecount.md | D06-BE-03 | python scripts/check_capability_matrix.py --provider ecount | resource별 방식·미지원·대체 확정 | FILE_IMPORT 또는 DemoProvider | 미착수
eCount | Adapter/Importer | 재고·입고·판매 | D06-BE-03 선택 경로만 | cursor 또는 file hash+batch_id; 단위/창고 누락 quarantine | backend/app/adapters/providers/ecount/adapter.py · backend/app/adapters/importers/ecount.py | D06-BE-04 | pytest tests/providers/ecount tests/importers/test_ecount.py -q | 중복 효과 1회·불명확 수량 미반영 | UNSUPPORTED 명시 | 미착수
공통 | DTO→Canonical | product/order/sale/inventory/incoming/event | 선택 경로 fixture 공통 변환 | source path·변환식·단위·nullable·unknown 정책 | contracts/provider_field_mapping.yaml | D06-BE-05 | pytest tests/normalizers tests/data_quality/test_canonical_checks.py -q | field coverage 100%·추정값 0 | NOT_LIVE_VERIFIED 표기 | 미착수
공통 | 증분 상태 | tenant/provider/resource | cursor/watermark 또는 file hash/batch_id | last_success·overlap·schema_version·last_error; 성공 transaction 뒤 commit | backend/app/sync/cursor_store.py | D07-BE-01 | pytest tests/sync/test_cursor_store.py -q | 실패 page에서 cursor 미전진 | 파일 checkpoint | 미착수
공통 | 호출 제어 | pagination·429·5xx·timeout | bounded retry+Retry-After | max page/item/time·backoff+jitter·재시도 가능 오류 | backend/app/sync/runner.py · retry_policy.py | D07-BE-02 | pytest tests/sync/test_pagination_retry.py tests/sync/test_partial_failure.py -q | 무한호출 0·재개 가능 | fault fixture | 미착수
공통 | 중복·격리·재처리 | source identity·mapping | Inbox+Ledger idempotency | quarantine reason·mapping evidence·reprocess audit | backend/app/worker/ingestion/ · backend/app/routes/mappings.py | D07-BE-03 | pytest tests/ingestion tests/api/test_mapping_queue.py -q | 10회 재생 효과 1회·자동병합 0 | 수동 검토 유지 | 미착수
공통 | Shadow inventory | snapshot+delta-reserved | 읽기·계산·제안만 | 근거 ID·freshness·허용오차·UNKNOWN | backend/app/services/inventory_*.py | D07-BE-04~05 | pytest tests/inventory -q && make benchmark-inventory | 계산 재현·stale 확정경고 0 | 가용 source만 표시 | 미착수
전체 | 통합·안전 판정 | Cafe24/Toss/eCount | LIVE_READ/FILE_IMPORT/CONTRACT_ONLY/UNSUPPORTED | count 대사·cursor 재개·429·중복·PII/secret·write count·source unchanged | artifacts/integration/day08/provider_read_manifest.json | D08-BE-01~05 | pytest tests/integration/test_day08_* -q && python scripts/validate_provider_read_manifest.py artifacts/integration/day08/provider_read_manifest.json | Provider/resource별 상태·근거·owner·다음조치; 추측 항목 0 | 차단 기능은 Mock/Importer로 계속 | 미착수

## Figma인계표
Figma AI 디자인 → 통합 구현 묶음 인계표 | Figma AI 디자인 → Codex 구현 인계표 | Figma AI 디자인 → Codex 구현 인계표 | Figma AI 디자인 → Codex 구현 인계표 | Figma AI 디자인 → Codex 구현 인계표 | Figma AI 디자인 → Codex 구현 인계표 | Figma AI 디자인 → Codex 구현 인계표 | Figma AI 디자인 → Codex 구현 인계표 | Figma AI 디자인 → Codex 구현 인계표 | Figma AI 디자인 → Codex 구현 인계표
Figma AI와 프론트 질문지는 디자인·상태·인계 자료를 완성합니다. 실제 제품 코드는 화면마다 Codex를 호출하지 않고 준비된 API 계약·Mock·완료 기준과 함께 통합 구현 묶음에서 처리합니다. Figma의 임의 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다. | Figma AI는 화면 디자인을 한 번에 만들고, 실제 제품 코드는 Codex가 API 계약과 인계 문서를 기준으로 구현합니다. Figma가 만든 임의 데이터 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다. | Figma AI는 화면 디자인을 한 번에 만들고, 실제 제품 코드는 Codex가 API 계약과 인계 문서를 기준으로 구현합니다. Figma가 만든 임의 데이터 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다. | Figma AI는 화면 디자인을 한 번에 만들고, 실제 제품 코드는 Codex가 API 계약과 인계 문서를 기준으로 구현합니다. Figma가 만든 임의 데이터 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다. | Figma AI는 화면 디자인을 한 번에 만들고, 실제 제품 코드는 Codex가 API 계약과 인계 문서를 기준으로 구현합니다. Figma가 만든 임의 데이터 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다. | Figma AI는 화면 디자인을 한 번에 만들고, 실제 제품 코드는 Codex가 API 계약과 인계 문서를 기준으로 구현합니다. Figma가 만든 임의 데이터 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다. | Figma AI는 화면 디자인을 한 번에 만들고, 실제 제품 코드는 Codex가 API 계약과 인계 문서를 기준으로 구현합니다. Figma가 만든 임의 데이터 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다. | Figma AI는 화면 디자인을 한 번에 만들고, 실제 제품 코드는 Codex가 API 계약과 인계 문서를 기준으로 구현합니다. Figma가 만든 임의 데이터 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다. | Figma AI는 화면 디자인을 한 번에 만들고, 실제 제품 코드는 Codex가 API 계약과 인계 문서를 기준으로 구현합니다. Figma가 만든 임의 데이터 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다. | Figma AI는 화면 디자인을 한 번에 만들고, 실제 제품 코드는 Codex가 API 계약과 인계 문서를 기준으로 구현합니다. Figma가 만든 임의 데이터 필드는 코드 계약으로 사용하지 않습니다.
순서 | 인계 항목 | 필수 내용 | 기준 문서·입력 | 책임 | 작업 ID | 완료 조건 | 상태 | 증거 경로 | 막힘·다음 조치
1 | Figma 파일·페이지 구조 | 00_Foundations, 01_Components, 02_Screens, 03_States, 04_Prototype | 07 §0 Master Prompt | Figma AI | D01-FE-01 | 5개 페이지와 이름 규칙 존재 | 미착수
2 | 디자인 시스템 | 색상·타이포·4/8px 간격·radius·shadow·table density·icon 규칙 | 실제 값은 handoff.md에 기록 | Figma AI+프론트 | D01-FE-01 | token 이름·값·사용처 누락 0 | 미착수
3 | 공통 컴포넌트 | Navigation, Header, EnvironmentBanner, Table, Card, Badge, Drawer, Filter, Modal, Toast | variant와 상태 포함 | Figma AI+프론트 | D01-FE-01 | 필수 10종과 variant 명시 | 미착수
4 | 7개 핵심 화면 | 홈·상품재고·주문판매·고객문의·운영일정·AI분석·연동설정 | 1280px Desktop | Figma AI | D01-FE-01 | 화면 7개와 대표 데이터 상태 | 미착수
5 | 필수 시스템 상태 | Loading, Empty, Stale, Denied, Partial Failure, Ambiguous, Low Confidence | 07 §13 | Figma AI+프론트 | D01-FE-01·D02-FE-01~03 | 7상태가 컴포넌트 또는 화면 variant로 존재 | 미착수
6 | 안전 검수 | Production Read-Only, Demo, Draft, Evidence, 금지 CTA | 06 운영안전 | 프론트 | D01-FE-01~02 | 환불·취소·가격·실재고 변경 CTA 0 | 미착수
7 | 코드 Token 매핑 | Figma token → tokens.css/Theme | frontend/design/figma/handoff.md | 프론트 질문지 → 통합 Codex C1/C2 | D01-FE-02 | 이름·값·컴포넌트 사용처 매핑 | 미착수
8 | 라우트·공통 틀 | 7 routes, Navigation, Header, EnvironmentBanner | Figma는 시각 기준·05는 데이터 기준 | 프론트 질문지 → 통합 Codex C1/C2 | D01-FE-02 | route와 배지 test 통과 | 미착수
9 | Mock/API 계약 | OpenAPI/JSON Schema generated type와 Fixture | 05 데이터·API 명세 | 프론트 질문지 → 통합 Codex C1/C2 | D01-FE-03 | Figma 임의필드 0·계약차이 0 | 미착수
10 | 통합 검수 | Figma 시각차이·실제 API·상태·접근성·E2E | 통합 확인일 4·8·12·16·20·21 | 세 트랙 | 통합 작업 | Critical UI 결함 0·금지 request 0 | 미착수

## AI실험계획
AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획 | AI 엔지니어링 비교실험 계획
기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다. | 기술 사용 자체가 완료가 아닙니다. 동일 시험세트에서 기준방법과 비교하고 수치·오류분석·비용을 근거로 채택 또는 기각합니다.
실험 ID | 문제 | 가설 | 기준방법 | 비교 후보 | 평가지표 | 채택 기준 | 실행 일차 | 상태 | 실제 결과 | 오류 분석 | 결정 | 증거 경로
PROMPT-01 | 문의 Intent/Entity 구조화 | 구조화·소수 예시가 JSON 안정성과 F1을 높인다 | Zero-shot | Structured, Few-shot, Self-check 조건부 | Intent F1, Entity F1, JSON 유효율, 위험오류, token, p95 | 위험오류 0을 우선하고 F1 개선 또는 비용 대비 이점 | 3~4일차 | 미착수
RAG-CHUNK-01 | 상품·정책 문서 분할 | 자료 구조에 맞춘 분할이 고정크기보다 검색 recall을 높인다 | Fixed 256/512/800 | Structure-aware, Semantic, overlap 변화 | Recall@K, MRR, nDCG, 중복률, index 크기 | Recall@10 개선·인용 경계 보존·비용 허용 | 5~6일차 | 미착수
RAG-01 | 검색 방식 기준선 | 정확 상품명은 BM25, 표현차이는 Vector가 유리하다 | BM25 | Vector | Recall@5/10, Precision@K, MRR, nDCG@10, p95 | 질문유형별 오류를 확인한 뒤 Hybrid 가설로 연결 | 7~8일차 | 미착수
RAG-02 | Hybrid 검색 | BM25+Vector가 두 기준선의 누락을 줄인다 | Best single retrieval | RRF, weighted hybrid, pre/post filter | Recall/MRR/nDCG, filter miss, p95 | 품질 개선이 latency 예산 내이고 회귀가 없을 때 | 9일차 | 미착수
RAG-03 | Reranker·Top-K·질의변환 | 관계·자연어 질문에서 reranker가 상위 정확도를 높인다 | Hybrid | Rewrite, Multi-query, Hybrid+Reranker, K 3/5/10/20 | nDCG@10, MRR, citation, token, p95 | 의미 있는 품질 개선이 있을 질문에만 조건부 사용 | 10~12일차 | 미착수
FT-01 | 문의 분류 소형모델 | QLoRA가 Base보다 구조화 정확도를 높이고 API 비용을 줄인다 | Base sLLM | QLoRA checkpoints, Large API LLM | Intent/Entity F1, JSON, field accuracy, latency, cost | Base 대비 개선·과적합 없음·API 대비 품질 허용범위 | 11~13일차 | 미착수
GRAPH-01 | 본판·확장·구성품 다중관계 질문 | Graph traversal이 다중 hop 질문에서 SQL/RAG보다 정확하다 | SQL join, Hybrid RAG | Graph, Graph+Vector | path/answer accuracy, MRR, p95, 운영복잡도 | 다중관계에서만 이점이 있을 때 부분 채택 | 13~16일차 | 미착수
MEM-01 | 20-turn 문의·운영 대화 | 선택적 메모리가 품질을 유지하며 token을 줄인다 | 전체 대화 전달 | 요약+관련 history retrieval | 정답, entity 유지, token, cost, p95 | 품질 허용범위 내 token·비용 감소 | 15~16일차 | 미착수
PRIO-01 | 오늘 할 일 우선순위 | 학습 ranking이 규칙보다 나을 수 있으나 설명성과 안전이 우선이다 | Rule priority | 경량 ranking | nDCG, order agreement, calibration, 설명성 | 충분한 label이 없으면 Rule 유지·AI 보조만 | 17일차 | 미착수
AGENT-01 | 복합 운영 에이전트 | 명시적 상태·조건분기·checkpoint가 실패복구와 호출수를 개선한다 | 단일 LLM/무상태 | LangGraph state, retry, HITL, resume | 완료/복구율, tool count, duplicate effect, latency | 금지행동 0·효과 1회·호출 상한 충족 | 16~18일차 | 미착수
ROUTER-01 | 모델 비용 최적화 | 최소모델 라우팅이 품질을 유지하며 비용을 줄인다 | Large LLM only | Rule→sLLM→Small→Large Router+Cache | cost, avg token, p95, cache hit, large call rate, 품질 | 품질 허용범위 내 비용·large call rate 감소 | 18~20일차 | 미착수

## 완료증거기록
통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록 | 통합·최종 완료 증거 기록
통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다. | 통합 확인일마다 실제 실행 명령과 결과 경로를 기록합니다. ‘성공’이라는 문장만으로는 완료 처리하지 않습니다.
일차 | 확인명 | 시나리오 | 실행 명령 | 실행 결과 | 증거 경로 | 차단 결함 | 외부 쓰기 호출수 | PII·Secret 발견수 | 판정 | 책임자 | 다음 조치
4일차 | 첫 Mock 통합 | Demo event→API→AI Mock→화면 |  |  | artifacts/integration/day04/
8일차 | 읽기·정규화·재고 통합 | offline sale 중복 재생 |  |  | artifacts/integration/day08/
12일차 | P0 업무·RAG 통합 | 예약/지연/문의 3시나리오 |  |  | artifacts/integration/day12/
16일차 | Graph·Memory·Agent 통합 | 관계문의·3-turn·timeout resume |  |  | artifacts/integration/day16/
20일차 | 전체 Demo 후보 | clean Demo Tenant 전체 회귀 |  |  | artifacts/integration/day20/
21일차 | 최종 공개 확인 | clean install→seed→demo→report |  |  | artifacts/release/

## 문서목록
11개 프로젝트 산출물 · 읽는 순서와 역할 | 11개 프로젝트 산출물 · 읽는 순서와 역할 | 11개 프로젝트 산출물 · 읽는 순서와 역할 | 11개 프로젝트 산출물 · 읽는 순서와 역할 | 11개 프로젝트 산출물 · 읽는 순서와 역할 | 11개 프로젝트 산출물 · 읽는 순서와 역할
문서를 처음부터 전부 읽지 말고, 일정표의 작업 ID가 가리키는 요구사항·설계·테스트 부분을 골라 읽습니다. | 문서를 처음부터 전부 읽지 말고, 일정표의 작업 ID가 가리키는 요구사항·설계·테스트 부분을 골라 읽습니다. | 문서를 처음부터 전부 읽지 말고, 일정표의 작업 ID가 가리키는 요구사항·설계·테스트 부분을 골라 읽습니다. | 문서를 처음부터 전부 읽지 말고, 일정표의 작업 ID가 가리키는 요구사항·설계·테스트 부분을 골라 읽습니다. | 문서를 처음부터 전부 읽지 말고, 일정표의 작업 ID가 가리키는 요구사항·설계·테스트 부분을 골라 읽습니다. | 문서를 처음부터 전부 읽지 말고, 일정표의 작업 ID가 가리키는 요구사항·설계·테스트 부분을 골라 읽습니다.
번호 | 파일명 | 쉽게 말하면 | 언제 읽나 | 여기서 결정하는 것 | 주 사용 트랙
00 | 00_프로젝트_문서_사용안내.md | 전체 사용 설명 | 처음·헷갈릴 때 | 읽는 순서·매일 사용법·용어 | 전체
01 | 01_프로젝트_종합기획서.md | 프로젝트 기획 | 착수·범위 논쟁 | 왜 만들고 어디까지 만드는지 | 전체
02 | 02_요구사항_정의서.md | 기능 합격 조건 | 구현 전·검수 전 | 요구사항 ID·입출력·완료조건 | 전체
03 | 03_시스템_아키텍처_설계서.md | 시스템 부품과 흐름 | 서비스 생성·통합 전 | 컴포넌트 경계·배포·데이터 흐름 | AI·백엔드
04 | 04_AI_ML_기술_및_실험_설계서.md | AI 실험 설계 | AI 구현·평가 전 | 가설·기준방법·지표·채택/기각 | AI·AI백엔드
05 | 05_데이터_API_명세서.md | 세 트랙 공동 계약 | 코딩·Mock 전 | 필드·API·이벤트·상태 | 전체
06 | 06_운영안전_명세서.md | 사업피해 방지 규칙 | 실제 데이터 접근·통합 전 | 읽기전용·PII·차단·감사 | 전체
07 | 07_화면_UI_UX_설계서.md | 화면과 사용자 흐름 | 화면 구현 전 | 화면·오류·근거·승인 표시 | 프론트엔드
08 | 08_21일_상세개발일정.xlsx | 일일 실행표 | 매일 시작·종료 | 작업 ID·순서·검증·증거 | 전체
09 | 09_테스트_평가계획서.md | 시험 방법과 합격선 | 테스트·통합·완료판정 | 기능시험·AI지표·안전시험 | 전체
10 | 10_포트폴리오_배포가이드.md | 공개 데모·배포 | 17일차 이후 | 합성데이터·환경분리·시연 | 전체

## 용어설명
일정표와 AI 문서 용어 설명 | 일정표와 AI 문서 용어 설명 | 일정표와 AI 문서 용어 설명 | 일정표와 AI 문서 용어 설명 | 일정표와 AI 문서 용어 설명
기술 용어는 가능한 한 한국어로 풀어 썼고, 코드·논문 검색에 필요한 원어만 함께 적었습니다. | 기술 용어는 가능한 한 한국어로 풀어 썼고, 코드·논문 검색에 필요한 원어만 함께 적었습니다. | 기술 용어는 가능한 한 한국어로 풀어 썼고, 코드·논문 검색에 필요한 원어만 함께 적었습니다. | 기술 용어는 가능한 한 한국어로 풀어 썼고, 코드·논문 검색에 필요한 원어만 함께 적었습니다. | 기술 용어는 가능한 한 한국어로 풀어 썼고, 코드·논문 검색에 필요한 원어만 함께 적었습니다.
한국어 | 원어 | 뜻 | 이 프로젝트 예 | 언제 쓰나
기준방법 | Baseline | 새 방법이 실제로 나아졌는지 비교하는 기존·단순 방법 | BM25와 Hybrid를 같은 질문셋에서 비교 | 모든 AI 실험
공동 계약 | Contract | 트랙 사이의 API·이벤트·필드 약속 | AI 응답 schema v0.1 | 코딩 전
가짜 응답 | Mock | 아직 없는 시스템을 대신하는 계약 그대로의 시험 응답 | Mock Provider | 독립 개발
시험용 예시 데이터 | Fixture | 입력과 예상 결과가 고정된 작은 데이터 | 중복 sale event | 단위·계약시험
통합 확인일 | Integration Check | 세 트랙을 연결해 계약·오류·안전을 확인하는 날 | 4·8·12·16·20·21일차 | 주기 종료
실제 운영환경 | Production | 실제 사업 데이터와 계정을 사용하는 보호 환경 | Cafe24 운영 계정 | 초기 읽기 전용
그림자 계산 | Shadow | 실제 값을 바꾸지 않고 예상 결과만 계산 | 오프라인 sale 후 예상재고 | Pilot 전
검색증강생성 | RAG | 관련 자료를 먼저 찾고 그 근거로 답변 생성 | 상품·정책 문의 | 문의초안
재정렬기 | Reranker | 검색 후보의 관련도를 다시 평가해 순서를 바꿈 | Hybrid top-30→top-5 | RAG 실험
저비용 미세조정 | QLoRA | 소형모델 전체가 아닌 일부 저랭크 파라미터를 양자화 상태에서 학습 | 문의 분류 JSON | FT-01
그래프 기반 검색 | GraphRAG | 개체와 관계 경로를 찾고 문서 근거를 보완 | 본판→확장팩→구성품 | GRAPH-01
저장 지점 | Checkpoint | 에이전트나 학습을 중단 후 이어갈 수 있는 상태 | thread 상태 저장 | 실패복구
사람 검토 | Human-in-the-loop | 낮은 신뢰도·고위험일 때 사람이 결정 | review_required | 안전
중복 실행 방지 | Idempotency | 같은 요청을 여러 번 실행해도 효과는 한 번만 발생 | sale 10회 재생→ledger 1회 | 수집·도구
감사 기록 | Audit trail | 누가 무엇을 왜 시도했고 차단·성공했는지 변경 불가 기록 | deny audit | 운영안전
모델 선택기 | Model Router | 작업에 필요한 최소 비용 모델을 선택 | Rule→sLLM→Small→Large | ROUTER-01
정답 시험세트 | Golden Set | 정답과 관련 근거가 미리 검수된 평가 데이터 | golden_retrieval | AI 평가
합성 데이터 | Synthetic Data | 실제 레코드를 치환하지 않고 새로 만든 공개용 데이터 | Demo Tenant seed | 포트폴리오

## 도구사용계획
3개 트랙 도구 배정 · 사용자 주도 일일 개발 원칙
세 트랙은 공식 Day 단위로 진행합니다. Backend·Frontend의 Codex 사용은 사용자 직접 수정과 기본시험 이후의 리뷰·시험 보강으로 제한하며, AI·ML은 Codex를 사용하지 않습니다.
영역 | 판정 질문지 | 상시 실행 도구 | Codex 직접 사용 | 지금 할 일 | Codex 등록 조건 | 완료 보고 | 금지사항
AI·ML | AI·ML 질문지 | Chat·Windows CMD·모델 API·RunPod | 사용 안 함 | 현재 Day 파일·실험을 사용자가 직접 작성·검증 | 해당 없음 | Metric·비용·오류분석·Artifact | 없는 파일 실행·Codex 사용·미래 Day 선행
백엔드·데이터 | 백엔드 질문지 | VS Code·Windows CMD·서비스·DB | 사용자 작업 후 보조 | 구조 확인→핵심 수정→기본시험→API 확인 | 사용자 diff와 기본시험 결과 | 사용자/Codex 수정·시험·API 증거 분리 | Day 전체 대리 구현·관련 없는 수정·미래 Day 선행
프론트엔드·제품 | 프론트 질문지 | Figma AI·브라우저·Mock·Windows CMD | 사용자 작업 후 보조 | 구조 확인→Component·State·CSS 수정→시험·브라우저 확인 | 사용자 diff와 기본시험·수동검수 | 사용자/Codex 수정·시험·빌드·스크린샷 분리 | 전체 화면 재작성·범위 밖 동작 연결·미래 Day 선행
일정관리 | Work 일정관리 질문지 | 공식 일정표 | 사용 안 함 | 최종 검수 보고를 현재 Day 단위로 취합 | 해당 Day 세 트랙 보고 | 일별 판정·차단·전달·누적 현황 | 미검수 완료 인정·다음 Day 자동 시작
Codex 일일 보조 범위
단계 | 적용 트랙 | 실행 시점 | 허용 범위 | 입력 준비 | 완료 증거 | 금지사항
1 | 백엔드·프론트 | 사용자 구조 확인 후 | 관련 파일·연결 구조 설명 | 공식 Day 작업 ID | 사용자 확인 기록 | 미래 Day 선행
2 | 백엔드·프론트 | 사용자 직접 수정 후 | 변경 코드 리뷰 | 사용자 diff | 리뷰 결과 | Day 전체 대리 구현
3 | 백엔드·프론트 | 사용자 기본시험 후 | 경계·예외·안전 시험 보강 | 기본시험 결과 | 보강시험 로그 | 관련 없는 파일 수정
4 | 백엔드·프론트 | 계약 변경 시 | Contract 차이 검사 | 계약·Fixture | breaking diff 결과 | 소유권 임의 변경
5 | 백엔드·프론트 | 일일 종료 전 | 관련 범위 regression·build | 사용자 변경 범위 | 회귀·빌드 결과 | 사용자 확인 없는 대규모 생성
6 | AI·ML | 해당 없음 | Codex 사용 안 함 | Chat·CMD·API·RunPod | Metric·비용·오류분석 | Codex 직접 사용
현재 질문지 운영 방법
질문지 | 유지할 결과 | 현재 공식 Day | 안내 순서 | 사용자 직접 작업 | Codex 사용 | 완료 판정 | 일정관리 전달
AI·ML | 이전 Day 실험·Artifact | 일정표에서 확인 | 파일 존재→작성·수정→의존성→실행 | Prompt·데이터·실험·CMD | 없음 | Metric·비용·오류분석 포함 | 해당 Day 완료 시 1회
백엔드 | 기존 구현·DB·계약·시험 | 일정표에서 확인 | 구조→파일 순서→핵심 수정→기본시험→Codex | 핵심 코드·기본시험·API 확인 | 리뷰·경계·회귀 | 사용자/Codex 결과 분리 | 해당 Day 완료 시 1회
프론트 | Figma handoff·기존 Route·Mock | 일정표에서 확인 | 구조→파일 순서→Component·State·CSS→시험→브라우저→Codex | 핵심 UI·기본시험·수동검수 | 접근성·계약·build | 사용자/Codex 결과 분리 | 해당 Day 완료 시 1회